## PLAN ACCION 2018
PLAN DE ACCION AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Versión 1
Nombre del Proceso: |  | GESTION FINANCIERA |  |  |  | Tipo de proceso |  |  |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ |  |  |  | Año |  |  |  | 2018
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | Calculo del Indicador | Resultado del Indicador | EVALUACIÓN
[9 empty] | Calif | Observación
1.0 | Optimizar el funcionamiento del programa contable GCI | 1.1 | Optimizar las Interfaces de Facturación y Almacén | Interfaces de los módulos funcionando bien | No. de interfaces por modulo funcionando perfectamente / No. de interfaces totales | Dic-2018 |  |  | 86% | 7 Módulos de la Entidad (Presupuesto, Tesorería, Nomina, Almacén, Servicios públicos, Cartera y Contratación). De los cuales 6 Módulos están Funcionando correctamente y 1 moduló (Almacén) presenta fallas e inconsistencias.
|  | 1.2 | Contar con soporte mensual del proveedor del programa GCI, para atender mantenimiento, mejoras y requerimientos de organismos de control | Mejoramiento continuo de funcionalidad del aplicativo GCI | No. De Mejoras Atendidas / Total Requerimientos Demandados por la Entidad en el periodo | Dic-2018 |  |  | 100% | La Entidad a través de la empresa contratista Multisoftware brinda soporte técnico y permanente al aplicativo de GCI, cumpliendo con los requerimientos solicitados por la Dependencia.
|  | 1.3 | Cruce mensual de las áreas de Cartera. Contabilidad y facturación de S.P.D. | Cartera de S.P.D. Conciliada | No. cruces mensuales/Total meses año | Dic-2018 |  |  | 100% | 12 cruces mensual de las áreas de Cartera. Contabilidad y facturación de Servicios Públicos Domiciliarios realizados en los 12 meses del año, para un cumplimiento del 100% de la meta propuesta.
2.0 | Optimizar la Gestión de Cartera de la Entidad | 2.1 | Actualizar integralmente el Reglamento Interno de Cartera de la Entidad, en la gestión de cobro, en coordinación con el Área Jurídica | Reglamento interno implementado. | N° Venta Bienes o Servicios a (60dias) / Total cartera a 60 días | Dic-2018 |  |  | 50% | El reglamento interno de cartera está en proceso de revisión y actualización. Actividad que queda programada para la vigencia 2019
3.0 |  | 3.1 | Realizar los ajustes que legalmente sean posibles en la presentación de la Información Financiera, con el fin de mejorar indicadores (Rentabilidad) | Estados financieros ajustados | Act Cte./ Pasivo cte. | Dic-2018 |  |  | 100% | Se realizó los ajuste de los estados financieros mejorando la rentabilidad de la Entidad en la vigencia del 2012. Actividad que queda finalizada, con cumplimiento del 100%
|  | 3.3 | Realizar circularización semestral de saldos recíprocos y publicación periódica de estados financieros y políticas contables | Información publicada y reportada, según normatividad | N° de Circulares emitidas relacionadas a las publicaciones / Total publicaciones relacionadas con el tema a publicar | Dic-2018 |  |  | 75% | Se realizó 3 publicaciones de 4 programas en la vigencia, sobre los Estados Financieros de la Entidad. Para un cumplimiento del 75%
4.0 | Sostener y optimizar el sistema de costos ABC | 4.1 | Garantizar la sostenibilidad del sistema de costos ABC | Sistema de Costos y Gastos funcionando y con resultados socializados | Socializaciones de costos ABC / No. Trimestres del año | Dic-2018 |  |  | 0% | Se socializó 4 informes de costo ABC ejecutados en los meses Enero- Mayo del año 2016, información que no a sido reportada en el SUI. actividad que no se cumplió teniendo encuentra que no se dio continuidad al profesional de apoyó para ejecutar la acción planteada. Queda programada para la vigencia 2019
|  | 4.2 | Socializar periódicamente los resultados del monitoreo de costos ABC |  |  | Dic-2018
|  | 4.3 | Realizar mensualmente el Comité Técnico Financiero. | Realización de Comités Técnicos mensuales | 12 Actas de Comité Técnico | Dic-2018 |  |  | 100% | 12 Comités Técnicos Financieros mensuales realizados en la vigencia. Información en medió digital conforme a la política cero papel.
5.0 | Optimizar el proceso de pagos a terceros | 5.1 | Realizar pagos a terceros en 06 días hábiles promedio, a partir de revisada y radicada la cuenta, de acuerdo a disponibilidad de flujo de caja. | Pagos realizados en 06 días hábiles promedio | No. pagos efectivos antes de 06 días / No. de pagos totales | Dic-2018 |  |  | 80% | Del 100% de los pagos a terceros realizados por la oficina de tesorería el 80% se realiza antes de los 6 días hábiles establecidos.
|  | 5.2 | Apoyar la implementación del sistema de gestión documental, que disminuya la solicitud de documentos para el tramite de pagos | Tramite de pagos con menos documentos físicos | No. de documentos exigidos en lista de chequeo acorde con la norma nacional/ Requisitos del orden nacional | Dic-2018 |  |  | 100% | Lista de chequeo Obras civiles 11 Documentos, Lista de chequeo prestación de servicios Primer pago 10 Documentos, Pago parcial 4, Pago final 6.
6.0 | Optimizar el proceso de recaudos y administración de recursos | 6.2 | Mejorar y actualizar el Procedimiento de Colocación y Administración de Inversiones de Renta Fija | Proceso optimizado para efectos de colocación de renta fija de la Entidad. | Proceso Administración Inversiones financieras Ajustado | Dic-2018 |  |  | 80% | La actualización del procedimiento Colocación y Administración de inversión de Recursos propios se implemento en la vigencia 2017, se viene dando cumplimiento durante el año en curso.
7.0 | Apoyar la estructuración financiera de nuevos negocios o nuevas unidades de negocio | 7.1 | Apoyar la modelación financiera de nuevos negocios o nuevas unidades de negocio que se generen en la Entidad | Modelación Financiera realizada para nuevos negocios generados | No. de nuevos negocios con Modelación Financiera Definida / Total Nuevos negocios establecidos por la entidad | Dic-2018 |  |  | 0 | Cero (0) negocios con la nueva modelación financiera
8.0 | Estabilizar el flujo de caja, que permita liquidez de caja | 7.2 | Lograr el indicador de posición de recursos propios en un 20% al final del cuatreño. | Aguas del Huila con autonomía financiera | recursos propios en bancos / saldo total bancos | Dic-2018 |  |  | 75% | A Octubre del 2018 la posición de recursos propios tiene un cumplimiento de 15,88%
NOMBRE Y FIRMA |  | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
CARGO