## SEGUR,SALUD,AMBIENTAL, CALIDAD
PLAN DE ACCION AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Versión 1
Nombre del Proceso: | GESTION DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTAL Y CALIDAD. |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: | JUAN CARLOS BERJAN BAHAMON |  |  |  | Año |  | 2018
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[6 empty] | Calif | Observación
| 1.1 | Implementar el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST). | Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo implementado. | % Programa de SG-SST implementado. | 2018-12-31 | 100 | Se tiene implementado el Programa Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para todos los funcionarios y para los Municipios concesionados.
| 1.2 | Mantener la certificación de calidad en ISO 9001 y NTCGP 1000, | Certificacion en calidad en normas ISO 9001 y NTCGP 1000, | Normas Certificadas ISO 9001 y NTCGP 1000, | 2018-12-31 | 100 | Se realizó la certificación de calidad ISO 9001-2018 Código -0418/2018 La norma técnica de calidad NTCGP1000:2009 se derogó y pasó a ser parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
| 1.3 | Implementar el Sistema de Gestion Integrado de Calidad en las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001 | Certificacion en calidad en normas ISO 14001 y OHSAS 18001 | Normas Certificadas ISO 14001 y OHASAS 18001 | 2018-12-31 | 0 | Se requiriere contratar una consultoría para gestionar las certificaciones del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y la certificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. Actividad que queda reprogramada para 2019.
| 1.4 | Participar en Premio colombiando a la cadlidad de la gestión. | Ranking mejores empresas calidad de la gestión. | Top 25 mejores empresas calidad de la gestión | 2018-12-01 | 0 | En consideración a los tiempos que implica el desarrollo y consolidación del programa de calidad de la gestión, no es viable participar en el Premio colombiano a la calidad de la gestión. durante el periodo 2016 - 2019. En consecuencia se debe excluir este objetivo del Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2019.
NOMBRE Y FIRMA | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
CARGO