## Gestión social y ambiental
PLAN DE ACCION AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Versión 1
Nombre del Proceso: |  | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ |  |  |  | Año |  | 2018
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observaciones
1 | Consolidar políticas, prácticas y programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) enfocadas a construir una relación ética y transparente con todos nuestros grupos de interés, logrando un reconocimiento por nuestra actuación con responsabilidad socioambiental. | 1.1 | Diagnóstico Responsabilidad Social Empresarial en Aguas del Huila. | Diagnóstico elaborado | % Diagnóstico elaborado. | Dic-2018 | 0 | Se requiere la contratación de una consultoría para realizar el diagnóstico Responsabilidad Social Empresarial (RSE), por motivos presupuestales se reprograma para 2019.
|  | 1.2 | Elaboración e implementación programa de "Cultura Ambiental" con tres componentes: - Cultura del Agua. - Cultura del Aseo. - Cultura de la Energía. | Programa Cultura Ambiental implementado. | % Implementación del Programa. | Dic-2018 | 100 | Se viene implementando el programa Cultura Ambiental a través del área Gestión del Conocimiento " 1 Foro sobre buenas prácticas ambientales tema; CAMBIO CLIMATICO y nuevas tecnologías en agua residual y potable"
|  | 1.3 | Formular e implementar el proyecto de "Aldea Ambiental de la Felicidad" con los componentes de Ciencia, Tecnología e Innovación con impacto en los municipios del Departamento. | Proyecto "Aldea ambiental móvil" implementado. | % Implementación del Proyecto. | Dic-2018 | 0 | Por motivos presupuestales, el proyecto "Aldea ambiental móvil" se reprograma para 2019.
2 | Consolidar políticas, prácticas y programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) enfocadas a construir una relación ética y transparente con todos nuestros grupos de interés, logrando un reconocimiento por nuestra actuación con responsabilidad socioambiental. | 2.1 | Definición de las políticas y directrices de Responsabilidad Social Empresarial de la entidad | Políticas y directrices de RSE aprobadas. | % Políticas y directrices de RSE elaboradas. | Dic-2018 | 0 | Se requiere la contratación de una consultoría para realizar la implementación del programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), por motivos presupuestales se reprograma para 2019.
|  | 2.2 | Implementacion de las políticas y directrices de Responsabilidad Social Empresarial de la entidad. | Políticas y directrices de RSE implementadas. | % Políticas y directrices de RSE implementadas. | Dic-2018 | 0
NOMBRE Y FIRMA |  | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
CARGO