## Hoja1
PLAN DE ACCION AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Versión 1
Nombre del Proceso: |  | ADMINISTRACIÓN DEL TIC |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | WILLIAM REYES |  |  |  | Año |  | 2018
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observación
1 | Crear y ejecutar una política de aseguramiento y estandarización en los sistemas de información | 1.2 | Mantener sistemas de seguridad digitales dentro y fuera de la Entidad. | Se cuenta con Sistema de seguridad física y electrónicas dentro y fuera de la entidad | No. de backup realizadas /No. de meses del año | Dic-2018 | 62% | Se cuenta con sistema de seguridad física, 12 Discos portables de 1 Tb ubicados en las Dependencias: (Presupuesto 1, Tesorería 1, Técnica y Operaciones 5, Servicios Públicos 3, Capacitación 1, Sistemas 1). De 50 Equipos de Computo se realizó 31 backup mensualmente en los 12 meses del año. Para la vigencia 2019 se espera implementar un servidor de backup que realice la copia de seguridad diariamente en todos los Equipos.
|  | 1.3 | Mantener el sistema informático de la entidad protegido de amenaza (Virus, amenaza cibernética) | Sistema protegido | No. de equipos protegidos de virus de la Entidad /No. de equipos totales de la entidad | Dic-2018 | 70% | Los 49 equipos de computo de la entidad cuenta con un antivirus gratuito Panda Cloud, ya se esta gestionando la compra de las licencias de los mismo para que la protección sea mas completa. La red interna LAN cuenta con un Servidor Firewall Pfsense, el cual es un filtro y protege la red ante un ataque cibernético.
|  | 1.3 | Depurar en tiempo no mayor a dos años la información cargada en la INTRANET | INTRANET depurada | No. de carpetas de la INTRANET revisadas y depuradas /No. total de carpetas de la INTRANET | Dic-2018 | 80% | Diariamente se revisa las dos carpetas de la red interna, tanto Vol.1 como Vol.2 para depurar la información que no se a de la empresa o información personal o backup de mas de 5 días atrás. Esto suma semanalmente mas de 60 Gb de información.
2 | Optimizar el uso de la página Web y redes sociales de la empresa | 2.1 | Implementar la publicación mensual de un tema por dependencia. | Publicaciones mensuales en la web | No. de publicaciones por dependencias /No. de publicaciones en las redes y página | Dic-2018 | 100% | Mensualmente la mayoría de las áreas como lo son Capacitación, Servicios Públicos, Gerencia, Técnica y Operativa generaban noticias y se publicaban en la pagina web y redes sociales.
|  | 2.2 | Implementar y dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Ley 1712 implementada en la entidad | Implementación de la normatividad | Dic-2018 | 80% | La Entidad tiene implementado la Ley 1712 de 2014 : Ley de Transparencia y Acceso a la Información. mediante el link http://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
|  | 2.3 | Implementar la estrategia de gobierno en Línea Fase III | Estrategia gobierno en línea implementada fase II | Reporte de certificado de implemantación | Dic-2018 | 50% | Actualmente se esta adelantando la fase II. La Actividad queda programada para el segundo semestre del año 2019
3 | Mejorar y actualizar Los Programas con que cuenta la Entidad y mantener actualizad el Hardware y el software | 3.1 | Mantener acutalizada la información referente al DIAGNÓSTICO RURAL SANITARIO | Sistema actualizado | No. de municipios con información actualizada /No de Municipios del Departamento | Dic-2018 | 100% | De 35 Empresas de ESP del Departamento, se actualizó la información de los 35 para un cumplimiento del 100%, información que se encuentra actualizada en el link. http://www.aguasdelhuila.gov.co/index.php/blog/otras-inversiones
|  | 3.3 | Mantener el soporte técnico que permita actualizar y mejorar el software GCI | Software GCI, con soporte técnico | No de requerimientos realizados / No. requerimientos atendidos | Dic-2018 | 100% | La Entidad a través de la empresa contratista Multisoftware brinda soporte técnico y permanente al aplicativo de GCI, cumpliendo con los requerimientos solicitados por la Dependencia.
|  | 3.4 | Continuar con la alimentación de la información referente a los Planes Maestros (Información posterior a la ejecución del Proyecto) | Planes maestros con planos records en SIG | No. de Municipios con PMAALC construidos y con información de SIG cargada / No. de Municipios con PMACALC construidos | Dic-2018 | 0% | El software se encuentra en construcción y perfeccionamiento para el cargue y registro de la información de los Municipios con PMAALC, actividad programada para la vigencia 2019.
|  | 3.5 | Renovar la plantilla de la plataforma EXTRANET, acorde con eventos propios de la Entidad | MANTENER LA PLANTILLA DE EXTRANET ACTUALIZADA | No. de publicaciones realizadas | Dic-2018 | 70% | 7 publicaciones realizadas en la plataforma EXTRANET, acorde con los eventos realizados en la Entidad
|  | 3.6 | Mantenimiento y actualización de equipos que permita mejor rendimiento de labores diarias de la Entidad. | Equipos actualizados y con mantenimiento | No. de equipos actualizados y con mantenimiento / No. de equipos totales de la entidad | Dic-2018 | 100% | De 50 de equipos que cuenta la Entidad se realizaron 50 mantenimiento, para un cumplimiento del 100% de Equipos actualizados.
|  | 3.7 | Generar las alarmas necesarias para identificar con anterioridad los vencimientos de licencias, Hosting y google apps. | Hardware y licencias actualizados. | No. de licencias actualizadas /No. de licencias de la entidad | Dic-2018 | 67% | De 165 Licencias que cuenta la Entidad ( 50 Licencias OFFICE, 50 Licencias de sistema operativo, 50 Licencias de Antivirus, 11 Licencias de GCI (Aplicativos de Contabilidad), 4 Licencias de Auto CAD. Falta actualizar 50 Licencias de OFFICE y 4 Licencias de Auto CAD, se presupuestaron para la vigencia 2019
NOMBRE Y FIRMA |  | REVISÓ |  |  |  | APROBÓ
CARGO
Note on D16: ANA LUCIA: