## MIPG
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## 1. Gestión Documental
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Información y Comunicación
POLÍTICA: | Gestión Documental
OBJETIVO: | Administrar la Gestión Documental de la Entidad, con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna, a si como brindar el servicio de atención e información al ciudadano, a través del sistema de información, respondiendo de esta manera al cumplimiento de los fines institucionales.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Elaborar y adoptar la política de Gestión Documental | Política Gestión Documental | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad programa para la vigencia 2020
002 | Diagnosticar el Programa Gestión Documental (Documentos especiales, vitales o esenciales, documentos electrónicos, reprografía, formularios y archivos descentralizado) | Diagnostico del Programa Gestión Documental | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Diagnostico del Programa Gestión Documental elaborado y divulgado
003 | Elaborar, aprobar e implementar el Plan Institucional de Archivo -PINAR . | Plan Institucional de Archivo PINAR | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Plan Institucional de Archivo PINAR elaborado y divulgado
004 | Elaborar, aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental -PGD de la Entidad. | Programa de Gestión Documental -PGD | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Programa de Gestión Documental -PGD elaborado y divulgado
005 | Elaborar, aprobar e implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC). (Plan de conservación documental y el Plan de preservación digital) | Sistema Integrado de Conservación (SIC). (Plan de conservación documental y el Plan de preservación digital) | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Sistema Integrado de Conservación (SIC). (Plan de conservación documental y el Plan de preservación digital) elaborado y divulgado
006 | Elaborar e implementar las Tablas de Control de Acceso para el manejo adecuado de derechos, restricciones de acceso y seguridad aplicable a los documentos | Tablas de Control de Acceso | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Tablas de Control de Acceso elaborado y divulgado
007 | Identificar, definir y diseñar el esquema y modelo de metadatos de la Entidad | Esquema y modelo de metadatos de la Entidad | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Esquema y modelo de metadatos de la Entidad elaborado y divulgado- se evidencia en Sistema Integrado de Conservación (SIC)
008 | Realizar la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Entidad. | Tabla de Valoración Documental (TVD) | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad programa para la vigencia 2020
009 | Realizar la elaboración de las Tablas de Retención Documental (TRD) y convalidarlas ante el Archivo General de la Nación. | Tablas de Retención Documental (TRD) | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Tablas de Retención Documental (TRD) elaboradas en proceso de revisión por los líderes de proceso. Actividad programa para la vigencia 2020
010 | Realizar el proceso de organización física y electrónica de expedientes aplicando las TRD de las respectivas dependencias, implementando el Formato Único de Inventario Documentales (FUID). | Formato Único de Inventario Documentales (FUID). Implementado | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad programa para la vigencia 2020
011 | Elaborar, aprobar y divulgar la caracterización del proceso Gestión Documental (Procedimientos, normograma, indicadores del proceso, formatos de medición) | proceso Gestión Documental caracterizado | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Instrumentos archivisticos, guías, procedimientos, formatos elaborados y divulgados elaborado y divulgado
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: Cesar Augusto Vera
Firma: |  | Firma: |  | Firma:
Note on B11: Reprografía: Digitalización de documentos con fines de preservación.

## 2. Transparenicia
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Información y Comunicación
POLÍTICA: | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
OBJETIVO: | Dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" garantizando el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información a todos los usuarios y grupos de interés de la Entidad.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Elaborar y adoptar la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
002 | Actualizar la información requerida, en el link Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014. | Link transparencia actualizado | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
003 | Publicar la base de datos abiertos en el sitio web www.datos.gov.co | Base de datos abiertos publicados | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
004 | Elaborar, publicar e implementar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web. | Encuesta de satisfacción del ciudadano | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
005 | Elaborar y socializar el Esquema de Publicación de Información para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. | Esquema de publicación | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: William Reyes Muñoz
Firma: |  | Firma: |  | Firma: