## Hoja1
| MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión 3.0 | [19 empty] | Plan de Contingencia
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Residual |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | incumplimiento de los requerimientos normativos y objetivos institucionales de la entidad en materia de planeación. | 1. Estrategicos | 1. Gestión direccionamiento estratégico | * Deficiencias en diagnóstico, neglicencia al aplicar las directrices gerenciales y desconocimiento de normatividad | * Identificación deficiente de necesidades . * pérdida de imagen y credibilidad institucional. * Sanciones legales y/o penales | 5 | 3 | Moderado | * Revision periódica de los indicadoes de la entidad. | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Revisión y seguimeinto periodica de los indicaddores de la entidad. Que Juridica reporte semestrel de actualización de normas en materia de planeación a la gerencia, subgerencia y planeación. | Gerencia /Subgerencia Administrativa y Financiera | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Registro reuniones | N/A | N/A
2 | Grado de insatisfacción de los clientes. | 1. Estrategicos | 1. Gestión direccionamiento estratégico | * Volumen de clientes que reportaan insastisfación de un servcio en la entidad. * La no atención oportuna al requerimiento planteado por el cliente. * Requerimientos que no son competencia de la empresa. | * Mala imagen Corporativa * Baja credibilidad de la entidad y gremios para articulación de proyectos. | 1 | 3 | Bajo | * Revision del informe de PQR | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Medición constante del grado de satisfacción de los usuarios, mediante encuestas y verificación del buzón de sugerencias. * Medición clima organizacional cliente interno. | Gerencia /Subgerencia Administrativa y Financiera | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Encuestas | N/A | N/A
3 | No hay seguimiento y analisis a los indicadores de gestión | 1. Estrategicos | 1. Gestión direccionamiento estratégico | desinterés en actualizar, y analizar los indicadores de gestión por proceso a cargo de los líderes. | No hay una información actualizada de los indicadores de gestión, para la toma de decisiones oportunamente en la entidad. | 1 | 3 | Bajo | Revisar el tablero de indicadores. | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | Realizar requerimiento sobre el resultado y analis de los indicadores de proceso. | Gerencia /Subgerencia Administrativa y Financiera | Mensual | 29/06/2017 | 2017-12-30 | * Informe sobre estado de los indicadores de gestión | N/A | N/A
4 | No hay seguimiento a los planes de acción de la entidad. | 1. Estrategicos | 1. Gestión direccionamiento estratégico | descuido en llevar los planes de acción por proceso a cargo de los lideres. | No hay herramientas para realizar una evaluación pertinente seguimiento adecuado a los planes de acción de la entidad, afectando el resultado de los informes de gestión. | 1 | 3 | Bajo | Revisar planes de acción por dependencias. | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | Realizar requerimiento sobre el seguimiento de los planes de acción. | Gerencia /Subgerencia Administrativa y Financiera | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Informe sobre avance de los planes de Acción presentados por cada proceso. | N/A | N/A
1. Estrategicos |  | 1. Gestión direccionamiento estratégico |  |  | Rara vez - 1
2. De imagen |  | 2. Gestión de mejoramiento contínuo |  |  | Improbable - 2
3. Operativos |  | 3. Gestión de Control Interno |  |  | Posible - 3
4. Financieros |  | 4. Gestión de portafolio |  |  | Probable - 4
5. Cumplimiento y conformidad |  | 5. Gestión de proyectos |  |  | Casi seguro - 5
6. Tecnológicos |  | 6. Gestión de servicios públicos
7. De corrupción |  | 7. Gestión del conocimiento |  |  | Insignificante - 1
8. De información |  | 8. Gestión de bienes y servicios |  |  | Menor - 2
|  | 9. Gestión de oportunidades (licitaciones, convenios y cooperación) |  |  | Moderado - 3
Bajo |  | 10. Gestión del recurso humano |  |  | Mayor - 4
Moderado |  | 11. Gestión financiera |  |  | Catastrófico - 5
Alto |  | 12. Gestión Jurídica
Extremo |  | 13. Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación |  |  | Mensual
Bimestral
Note on B2: hp: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo, se nombra el riesgo y se clasifica.
Note on F2: hp: Consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.
Note on O2: hp: Evitar el riesgo: Tomar acciones para prevenir su materialización. Reducir el Riesgo: Tomar acciones para disminuir tanto la probabilidad (acciones de prevención), como el impacto (acciones de protección). Compartir o Transferir: reducir el efecto a través por ejemplo de una póliza de seguro. Asumir el Riesgo: cuando se ha reducido o transferido.
Note on P2: hp: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable o minimizar el riesgo.
Note on R2: hp: El riesgo residual se asumirá y administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará en un reporte mensual o bimestral, de acuerdo al nivel en que quede catalogado.