## Hoja1
| MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Versión 3.0 | [19 empty] | Plan de Contingencia
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Residual |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | FALENCIAS EN MACROMEDICIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * El agua transporta partículas de material que afecta el funcionamiento del macromedidor. * Falta de decisión gerencial en la adquisición de los macromedidores, para ser instalados tanto en entradas como en las salidas de las PTAP | * Imposibilidad de medir el agua tratada Vs Agua facturada. * Pérdidas comerciales para la entidad. * Imposibilidad de medir el porcentaje de perdida de agua durante su tratamiento. * Carga de información no veráz al sistema Unico de Información. SUI | 3 | 3 | Moderado | * Mantenimiento preventivo del macromedidor cada 6 meses. | *Aquirir macromedidores * Realizar mantenimiento periódico como mínimo cada 6 meses o cuando se detecte un mal funcionmiento. | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Realizar el mantenimiento preventivo cada seis meses a los macromedidores de las PTAP. | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Toma de lectura mensual por parte del fontanero. * Reporte al SUI. | N/A | N/A
2 | DESACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * El área encargada para la actualización del catastro, no suministra la infomación al área de servicios públicos. | * Número desactualizado de usuarios . * Datos pocos confiables de la información de los usuarios. * Pérdidas económicas por usuarios fraudulentos. * Pérdidas económicas en la facturación de los consumos , ya que no se tiene información de medidores en mal estado o frenados. | 4 | 2 | Moderado | * En el momento de ingresar un usuario se debe digitar en la base de datos. * Actualizar las variables (Nombre, dirección, estado del medidor, estado de la caja, estrato) a que haya lugar. | * Actualizar la información de catastro cada 4 años. * Solicitar la información del catastro actualizada al área encargada. | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Contratar la actualización del catastro de usuarios. | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Registro catastro actualizado. | N/A | N/A
3 | MALA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS. | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * Tomar datos erróneos para el cálculo de tarifas. | * Valores tarifarios deficitarios o elevados. * Sanciones disciplinarias, pecuniarias por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. | 1 | 4 | Bajo | * Revisar el estudio de costos y tarifas para verificar las cifras. | * Seguir el procedimiento de cáculo de tarifa definido por la CRA | 1 | 4 | Bajo | Evitar | * Revisar el estudio de costos y tarifas. * conocer y aplicar los procedimientos documentados para la elaboración del estudio. | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Estudio costos y tarifas | N/A | N/A
4 | RESPUESTA INOPORTUNA A LAS PQRS | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * No responder oportunamente las PQRS (formato pqrs, pagina web, telefonicamente). * No dierccionamiento por parte de la oficina de correspondencia. * NO remisión oportuna de la pqrs en cada una de las unidades de negocio. | * Acciones legales contra la empresa por incumplimiento en las fechas de respuesta. * Insatisfacción del usuario. * Mala imagen institucional. | 4 | 3 | Moderado | * Control sobre las respuestas de cada P.Q.R presentando registros de acuerdo a las acciones tomadas. | * Realizar seguimiento oportuno a la recepción y respoestas de PQRS. | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Verificar el registro de las solicitudes y derechos de petición en el formato de causales de P.Q.R. reportados por cada coordinador local. | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Formato PQRS/ Registro electrónico (E - mail)/registro telefónico | N/A | N/A
5 | INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE PAGO. | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * El suscriptor incumple el pago de la cuota y no se le suspende el servicio o se hace efectiva la deuda. * Falta de seguimiento y control. | * Incremento de la cartera. * Disminución de ingresos para la entidad. | 3 | 4 | Alto | * Elaborar relación mensual generada por el software de facturación para conocer el cumplimiento de los convenios de pago por municipios. | * Elaborar relación mensual generada por el software de facturación para conocer el cumplimiento de los convenios de pago por municipios. | 3 | 4 | Alto | Evitar | * Revisión mensual de los acuerdos y de pago y los incumplimientos. se envía a cobro jurídico para su respectivo proceso. | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/ GESTIÓN JURÍDICA | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * informe de cumplimiento , convenios de pago | N/A | N/A
6 | PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN. | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * No realizar una copia de seguridad de las bases de datos de facturación cada 8 días. | * Pérdida de información, * imposibilidad de facturar. * Atraso en el recaudo. | 4 | 5 | Extremo | * Realizar copias de seguridad de las bases de datos y trasladarlas a lugares seguros cada 8 días. * Mantener las copias de seguridad en instrumentos de seguridad como cajas fuertes. | * Realizar copias de seguridad de las bases de datos y trasladarlas a lugares seguros cada 8 días. * Mantener las copias de seguridad en instrumentos de seguridad como cajas fuertes. | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Ingresar a las bases de datos de los municipios y realizar backup semanalmente.. | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS/ GESTIÓN TIC | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Copias de seguridad. | N/A | N/A
7 | NO IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES FRAUDULENTAS. | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * Falta de revisión contÍnua por parte del fontanero o el responsable del proceso. | * Pérdidas económicas para la empresa. | 3 | 4 | Alto | * Definir sectores hidráulicos con macromedición. | * Exigir al fontanero encargado, una revisión permanente cada vez que entregue facturas o realice la toma de lectura. | 4 | 3 | Extremo | Evitar | * revisión periódica por parte del responsable. | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Registro toma de lectura / Factura consumo | N/A | * Documentos vitales definidos
8 | NO EFECTUACIÓN DEL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * Incumplimiento del cronograma mensual establecido para suspensiones y cortes por parte del coordinador de cada municipio consesionado. * Ser permisivos en esta situación con los suscriptores. | * Incremento en la cartera morosa y disminución de los ingresos. | 3 | 3 | Moderado | * Verificar mensualmente las suspenciones o cortes a los suscriptores mosoros. * Exigir a los coordinadores el cumplimiento del respectivo procedimiento para cortes o suspenciones. | * Cumpir con el respectivo procedimiento de corte o suspensión. | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Control y seguimiento a las ordenes de suspensión y cortes. | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Actas de suspenciones o cortes. * factura de servicios públicos. | N/A | N/A
9 | ERROR EN LA TOMA DE MUESTRAS. | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * Falta de tecnología en los instrumentos para la toma de lectura. * Medidores en mal estado. * Personal no capacitado para este procedimiento. * Inexistencia de ruta para la toma de lectura. | * Falencias en la facturación de los consumos y pérdida de ingresos por no registrarel agua consumida. * Incremento de las PQRS por parte de los suscriptores. * Pérdida de credibilidad y mala imagen institucional. | 3 | 3 | Moderado | * Revisión y monitoreo por parte del líder de proceso y coordinadores locales, a los procedimientos respectivos para facturación. * Reposición de medidores defectuosos. | * Realizar el respectivo seguimiento por parte del líder del proceso y coordinadores para los municipios consecionados. | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Cargar el programa en los equipos nuevos, adquiridos por la entidad, para la toma de lecturas. * Reponer los medidores defectuosos. | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Documento adquisición de medidores. | N/A | N/A
10 | INFORMACIÓN INOPORTUNA DE LOS RECAUDOS POR PARTE DE LA ENTIDAD RECAUDADORA | 3. Operativos | 6. Gestión de servicios públicos | * No reporte oportuno del paquete de recaudos por parte de la entidad recaudadora. | * Incremento de las PQRS para el siguiente período. * Inconsistencias en el cruce contable con tesorería. * Retrasos en la información . | 2 | 2 | Bajo | * Segumiento y control diario a la entidad recaudadora. | * Segumiento y control diario a la entidad recaudadora. | 2 | 2 | Moderado | Evitar | * Enviar por escrito la queja a la entidad recaudadora para su cumplimiento. * Verificar el envío al correo de facturación del paquete de recaudo del dia anterior. | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Registro remisión correo electrónico/ Registro telefónico. | N/A | N/A
1. Estrategicos |  | 1. Gestión direccionamiento estratégico |  |  | Rara vez - 1 |  |  |  | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
2. De imagen |  | 2. Gestión de mejoramiento contínuo |  |  | Improbable - 2 |  |  |  | GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS/ GESTIÓN TIC
3. Operativos |  | 3. Gestión de Control Interno |  |  | Posible - 3 |  |  |  | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/ GESTIÓN JURÍDICA
4. Financieros |  | 4. Gestión de portafolio |  |  | Probable - 4
5. Cumplimiento y conformidad |  | 5. Gestión de proyectos |  |  | Casi seguro - 5 |  |  |  | Evitar
6. Tecnológicos |  | 6. Gestión de servicios públicos | [6 empty] | Reducir
7. De corrupción |  | 7. Gestión del conocimiento |  |  | Insignificante - 1 |  |  |  | Compartir o Transferir
8. De información |  | 8. Gestión de bienes y servicios |  |  | Menor - 2 |  |  |  | Asumir
|  | 9. Gestión de oportunidades (licitaciones, convenios y cooperación) |  |  | Moderado - 3
Bajo |  | 10. Gestión del recurso humano |  |  | Mayor - 4
Moderado |  | 11. Gestión financiera |  |  | Catastrófico - 5
Alto |  | 12. Gestión Jurídica
Extremo |  | 13. Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación |  |  | Mensual
Bimestral
Note on V1: hp: Una vez materializado un riesgo, el líder del proceso procederá de manera inmediata a aplicar el PLAN DE CONTINGENCIA, que permita la continuidad del servicio o el restablecimiento del mismo (si es el caso), se documentará dicho plan en el Plan de Mejoramiento Institucional y se replantearán los riesgos del proceso.
Note on B2: hp: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo, se nombra el riesgo y se clasifica.
Note on F2: hp: Consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.
Note on O2: hp: Evitar el riesgo: Tomar acciones para prevenir su materialización. Reducir el Riesgo: Tomar acciones para disminuir tanto la probabilidad (acciones de prevención), como el impacto (acciones de protección). Compartir o Transferir: reducir el efecto a través por ejemplo de una póliza de seguro. Asumir el Riesgo: cuando se ha reducido o transferido.
Note on P2: hp: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable o minimizar el riesgo.
Note on R2: hp: El riesgo residual se asumirá y administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará en un reporte mensual o bimestral, de acuerdo al nivel en que quede catalogado.