## P. Mejoramiento - Contabilidad
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión Financiera - Contabilidad | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | Ángela Lucía Narvaez Tovar
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2016 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | 22 de Dic de 2016
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.1: El proceso no controla la atención y la oportunidad de los cierres de las comunicaciones documentadas y registradas a través de la extranet. Se observa en el reporte consolidado de oportunidad y detalle de las comunicaciones a través de la extranet institucional por el periodo comprendido del 01 de enero al 20 de octubre de 2016, con énfasis en el seguimiento de la gestión de las PQRS, que existe por parte del grupo de gestión financiera – contabilidad seis (06) requerimientos de peticiones con cargo a la funcionaria Ángela Lucía Narváez Tovar, sin evidencia de registro de atención y su tiempo de respuesta vencido, información que fue circularizada por la oficina de control interno mediante oficio AH-CI No. 041-16 del 21 de octubre del año en curso, relacionadas con las siguientes comunicaciones: 2016PQR00000062 (153 días de vencida); 2016PQR00000119 (124 días de vencida); 2016PQR00000154 (111 días de vencida); 2016PQR00000155 (111 días de vencida); 2016PQR00000169 (107 días de vencida); y 2016PQR00000275 (48 días de vencida). | Operativo | Realizar el respectivo cierre de las seis (06) comunicaciones registradas a través de la extranet institucional, para el período comprendido entre el primero (01) de enero al veinte (20) de octubre de 2016. De la misma manera reiterar el compromiso con la atención oportuna de las PQRS que a la fecha se presenten. | 2017-07-14 | 2017-07-31 | NÚMERO DE PQRS ASIGNADAS AL PROCESO, ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. | Ángela Lucía Narvaez Tovar
Ha.2: El proceso no documenta el registro de las acciones de mejora de sus indicadores de gestión con resultados adversos. Revisado el SET de indicadores de gestión del proceso y las fichas técnicas de cada indicador (13-12-2016) se observa que se encuentran calculados a octubre de 2016, visualizándose que el indicador IN01 de “margen bruto de utilidad” en varios meses presenta resultados deficientes (color Rojo en el tablero o SET), pero en la sección dispuesta para documentar las acciones de mejora del indicador frente al cumplimiento de las metas propuestas, no se efectúan los registros correspondientes mes a mes. Se recomienda que el subproceso de contabilidad dentro de sus actividades de autocontrol y autogestión documente de forma individual, su correspondiente SET de indicadores de gestión. | Operativo | Realizar el registro pertiente de las acciones de mejora para los indicadores que presentan resultados deficientes, en la vigencia 2016 y del año en curso. Actualizar de manera individual el SET de indicadores de gestión. | 2017-07-14 | 2017-07-31 | INDICADORES DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA, DEL AREA CONTABLE, CALCULADOS DE FORMA PERIÓDICA Y CON REGISTRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Ángela Lucía Narvaez Tovar
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso | 2017-07-14 | Ángela Lucía Narvaez Tovar |  | Profesional Universitario |  |  |  |  | 0 | 0
Revisado (superior Inmediato) | 2017-07-14 | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Sub. Administrativo y Financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) | 2017-07-14 | Germán Dario Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico

## P. Mejoramiento - Presupuesto
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión Financiera - Presupuesto | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | Luz Marina Vargas Pinto
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2016 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | 22 de Dic de 2016
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.-1: El proceso no controla el cumplimiento de la publicidad periódica en la página web institucional de la información presupuestal. Se observó que el presupuesto de la vigencia 2016, como los reportes periódicos de las ejecuciones presupuestales (ingresos, costos – gastos, e inversiones) no se tenían fijadas en la página web institucional información que fue constatada con el mismo líder de presupuesto ingresando al portal dispuesto por la sociedad, situación que afecta el cumplimiento de las normas y directrices de comunicación y acceso a la información pública que debe tenerse a disposición de los usuarios de los servicios, proveedores, entes de control y vigilancia, y la comunidad en general. De la información que al 07 de diciembre/16, se encuentra fijada por la entidad en la página web, se aprecia que no existe publicación del presupuesto de la vigencia fiscal de 2016, como los archivos de la publicación individual en su momento de las ejecuciones de ingresos y gastos de los trimestres I, y II del año en curso. Solamente figura publicada la ejecución al cierre de septiembre con ocasión del reporte del III trimestre de este año, aunque en este archivo se encuentra cargado el histórico de los trimestres ene-mar y abr-jun de 2016. Al descargar y abrir el archivo que contiene la información del presupuesto de la vigencia 2015, sus datos no generan la información esperada por el usuario que desearía revisar o conocer sobre dicho presupuesto, la cual no se puede editar, situación que se visualiza según el pantallazo que queda insertado en calidad de evidencia del proceso auditor. | Operativo | Actualizar en la página web institucional, la información presupuestal, asi como los reportesde acuerdo a la periodicidad de las ejecuciones (Ingresos, costos - gastos e inversiones), según lo requiera la ley. Verificar que la información publicada en la página web, corresponda a la solicitada y que al momento de descargar el archivo, no se presente ningun inconveniente. | 2017-07-27 | 2017-09-27 | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PUPLICADA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, DE MANERA OPORTUNA. | Luz Marina Vargas Pinto
Ha.-2: El proceso no documenta el registro de las acciones de mejora de sus indicadores de gestión con resultados adversos. Revisado el SET de indicadores de gestión del proceso y las fichas técnicas de cada indicador (13-12-2016) se observa que se encuentran calculados a octubre de 2016, visualizándose que el indicador IN10 de “nivel de ejecución del presupuesto de ingresos” en varios meses presenta resultados deficientes (color Rojo en el tablero o SET), pero en la sección dispuesta para documentar las acciones de mejora del indicador frente al cumplimiento de las metas propuestas, no se efectúan los registros correspondientes mes a mes. Se recomienda que el subproceso de presupuesto dentro de sus actividades de autocontrol y autogestión documente de forma individual, su correspondiente SET de indicadores de gestión. | Operativo | Registrar las acciones de mejora pertinentes para los indicadores que presenten resultados adversos, en la sección dispuesta en cada ficha de indicador. Realizar el registro correspondiente de manera mensualizada, con su respectivo análisis. | 2017-07-27 | 2017-09-27 | INDICADORES DEL SUB-PROCESO DE PRESUPUESTO, CALCULADOS PERIODICAMENTE Y CON REGISTRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Luz Marina Vargas Pinto
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso | 2017-07-17 | Luz Marina Vargas Pinto |  | Profesional Universitario |  |  |  |  | 0 | 0
Revisado (superior Inmediato) | 2017-07-27 | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Subg. Administrativo y Financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) | 2017-07-27 | Germán Darío Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico