## Formato PM
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión de Oportunidades | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | Juan Carlos Berján Bahamón
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2016 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | 22 de Dic de 2016
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.-1: El proceso no documenta el cálculo periódico de la totalidad de sus indicadores de gestión, lo que le imposibilita de forma integral evaluar y materializar la mejora continua. Igualmente, el proceso no documenta el registro del análisis de sus resultados como las acciones de mejora de sus indicadores de gestión que puedan generar resultados adversos.Revisado el SET de indicadores de gestión del proceso y las fichas técnicas de cada indicador (13-12-2016) se observa que se encuentran calculados a septiembre de 2016 con registro de cero en cada uno de los meses de sus indicadores 1 y 2, visualizándose que el indicador IN03 denominado “índice de valor ganado” no tiene registro alguno de sus variables durante todo el periodo fiscal. (indicador no calculado). De otra parte, se establece que el proceso no lleva registro alguno del análisis de los resultados obtenidos por cada indicador medido y/o calculado, actividad que debe realizarse periódicamente en la sección dispuesta en la ficha técnica de cada indicador mes a mes. (Situación apreciada en el indicador IN01 “Eficacia en la presentación de proyectos”, y IN02 “recursos gestionados”). Igualmente, el proceso debe documentar el registro de las acciones de mejora de sus indicadores de gestión cuando se presente u originen resultados adversos, frente al cumplimiento de las metas fijadas para el periodo. | Operativo | Actualizar el registro pertinente, de manera mensualizada de los indicadores de los diferentes procesos. Realizando la respectiva tabulación de las variables así como también el registro de análisis de resultados y acciones de mejora. Verificar que el registro de los indicadores del proceso se haga en su totalidad en el tablero y ficha técnica. | 2017-08-27 | 2017-09-27 | INDICADORES DEL PROCESO, CALCULADOS PERIODICAMENTE, EN SU TABLERO Y FICHAS TÉCNICAS Y CON REGISRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Juan Carlos Berján Bahamón
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso | 2017-07-27 | Juan Carlos Berján Bahamón |  | Auxiliar Administrativo II |  |  |  |  | 0 | 0
Revisado (superior Inmediato) | 2017-07-27 | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Sub Gte. Administrativo y Financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) | 2017-07-27 | Germán Darío Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico