## Formato PM
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión Jurídica | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | Miguel Ángel Valencia Fierro
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2016 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | 22 de Dic de 2016
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.-1: El proceso no controla la atención y la oportunidad de los cierres de las comunicaciones documentadas y registradas a través de la extranet. Se observa en el reporte consolidado de oportunidad y detalle de las comunicaciones a través de la extranet institucional por el periodo comprendido del 01 de enero al 20 de octubre de 2016, con énfasis en el seguimiento de la gestión de las PQRS, que existe por parte del grupo de gestión jurídica – contratación seis (06) requerimientos de peticiones, cuatro con cargo a la funcionaria Ana Mercedes Arias Lasso, una con cargo al funcionario Cesar Augusto Serrano Quimbaya, y una con cargo al exfuncionario Francisco Leonel Lizcano Romero, todas sin evidencia de registro de atención y su tiempo de respuesta vencido, información que fue circularizada por la oficina de control interno mediante oficio AH-CI No. 041-16 del 21 de octubre del año en curso, relacionadas con las siguientes comunicaciones: 2016PQR00000162 (109 días de vencida); 2016PQR00000304 (19 días de vencida); 2016PQR00000305 (19 días de vencida); 2016PQR00000324 (14 días de vencida); 2016PQR00000287 (37 días de vencida); y 2016PQR00000006 (176 días de vencida) | Operativo | Realizar el respectivo cierre de las seis (06) comunicaciones registradas a través de la extranet institucional, para el proceso de gestión Jurídica - Contratación, en el período comprendido entre el primero (01) de enero al veinte (20) de octubre de 2016. De la misma manera reiterar el compromiso con la atención oportuna de las PQRS que a la fecha se presenten. | 2017-07-10 | 2017-07-26 | NÚMERO DE PQRS ASIGNADAS AL PROCESO, ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. | Miguel Angel Valencia Fierro
Ha.-2: El proceso no establece el cálculo periódico de sus indicadores, y por consiguiente no tiene registro alguno del análisis de sus resultados como tampoco las acciones de mejora de sus indicadores de gestión que puedan generar resultados adversos. Revisado el SET de indicadores de gestión del proceso y las fichas técnicas de cada uno de sus 10 indicadores (13-12-2016) se observa que no se encuentran calculados en ninguno de los meses del año 2016, y como consecuencia de esta situación la inexistencia de registro sobre de análisis del comportamiento de sus resultados mes a mes, y la toma oportuna de decisiones para mejorar cualquier desviación. Por parte de Applus fue aperturada nueva no conformidad en su visita de primera renovación de la certificación del SGC, durante el mes de octubre de 2016 (no conformidad No. 13 y 16), evidenciando que en todos los indicadores de proceso jurídico y contractual no se encontraron con los reportes periódicos para el año 2016, lo cual impide que se lleven a cabo acciones correctivas, preventivas y de mejora. Pendiente tramite aprobación plan de acción propuesto por la entidad ante el ente certificador APPLUS para eliminar la causa y evitar su recurrencia. (Revisión Oficina de control interno 14-12-2016, indica que la situación persiste, sin darse solución a este tema). | Operativo | Realizar el registro pertiente de las acciones de mejora para los indicadores que presentan resultados deficientes, en la vigencia 2016 y del año en curso. Actualizar de manera individual y mensualizada el SET de indicadores de gestión. | 2017-07-10 | 2017-09-14 | INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, CALCULADOS DE FORMA PERIÓDICA Y CON REGISTRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Miguel Angel Valencia Fierro
Applus Colombia Ltda: Por parte de Applus fue aperturada nueva no conformidad en su visita de primera renovación de la certificación del SGC, durante el mes de octubre de 2016 (no conformidad No. 13 y 16), evidenciando que en todos los indicadores de proceso jurídico y contractual no se encontraron con los reportes periódicos para el año 2016, lo cual impide que se lleven a cabo acciones correctivas, preventivas y de mejora. Pendiente tramite aprobación plan de acción propuesto por la entidad ante el ente certificador APPLUS para eliminar la causa y evitar su recurrencia. (Revisión Oficina de control interno 14-12-2016, indica que la situación persiste, sin darse solución a este tema). | Operativo | Realizar la respectiva actualización de los indicadores de gestión para el proceso de Gestión Jurídica y Contratación que durante el año 2016 no presentan reporte y durante el transcurso del año 2017. | 2017-07-10 | 2017-10-14 | INDICADORES DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, CALCULADOS DE FORMA PERIÓDICA Y CON REGISTRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Miguel Angel Valencia Fierro
Ha.-3: Existencia de observaciones y falencias en registros y soportes en expedientes contractuales vigencia 2016. Revisados los expedientes contractuales principales bajo la custodia y control directo de la oficina jurídica – contratación, de los contratos suscritos durante la presente vigencia fiscal de 2016, comprendidos del No. 1 al 77, se establecieron varias observaciones a gestionar sobre un total de 54 contratos, equivalente al 70,13% aproximadamente sobre el total de contratos auditados, correspondiente a los números: 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, y 77, registros de observaciones que se detallan a de forma individual en la no conformidad documentada. | Legal | generar informe técnico a la oficina de Control Interno, sobre la gestión adelantada a las observaciones consignadas en la revisión de los contratos de 2016. | 2017-07-10 | 2017-09-14 | INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. | Miguel Angel Valencia Fierro
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso | 2017-07-19 | Miguel Ángel Valencia Fierro |  | Jefe Oficina Juridíca y de Contratación |  |  |  |  | 0 | 0
Revisado (superior Inmediato) | 2017-07-26 | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Subg. Administrativo y Financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) | 2017-07-26 | Germán Darío Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico