## Formato PM
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | William Reyes Muñoz
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2016 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | 22 de Dic de 2016
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.-1: El proceso no controla la atención y la oportunidad de los cierres de las comunicaciones documentadas y registradas a través de la extranet a los difrentes procesos de la entidad. Se observa en el reporte consolidado de oportunidad y detalle de las comunicaciones a través de la extranet institucional por el periodo comprendido del 01 de enero al 20 de octubre de 2016, con enfasis en el seguimiento de la gestión de las PQRS, que existe por parte de varios procesos, un total de (52) requerimientos de peticiones con cago de diferentes funcionarios, sin evidencia de registro de atención y su tiempo de respuesta vencido. | Tecnológico | Realizar el respectivo seguimiento para la atención de los cincuenta y dos (52) requerimientos de peticiones que se presenten a través de la extranet institucional para los diferentes procesos de la entidad, a fecha del 01 de enero al 20 de octubre de 2016. y que hoy se encuentran fenecidas. De la misma manera, realizar el respectivo seguimiento para la atención de las PQRS, de manera oportuna. | 2017-07-04 | 2017-08-15 | NÚMERO DE PQRS REGISTRADAS, ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. | Lider de Porceso Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación / Yobany Enrique Linares Beltrán
Ha.-2: El proceso no controla la oportunidad del cálculo de sus indicadores. Revisado el SET de indicadores de gestión de proceso y las fichas técnicas de cada uno de sus cuatro (04) indicadores (13/12/2016) aunque se observa que se encuentran calculados a septiembre de 2016, y cuentan con sus respectivos registros de análisis de sus resultados a este corte, se establece la inoportunidad de la tabulación de las variables y consecuentemente los registros del análisis de resultados y posibles acciones de mejora de los meses de octubre y noviembre, dado que estas anotaciones en dicha matriz debe ser mensualizada. | Estratégico | Actualizar el registro pertinente, de manera mensualizada de los indicadores de proceso. Realizando la respectiva tabulación de las variables así como también el registro de análisis de resultados y acciones de mejora. | 2017-07-04 | 2017-08-15 | INDICADORES DE PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, CALCULADOS PERIODICAMENTE Y CON REGISRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Lider de Porceso Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Applus Colombia Ltda: Por parte de Applus fue aperturada nueva no conformidad en su visita de primera renovación de la certificación del SGC (no conformidad No. 13,14 y 16), evidenciando que el indicador visitas a la página web para el año 2016 no alcanzó los resultados esperados, y no se han llevado a cabo acciones correctivas, preventivas y de mejora. Pendiente tramite aprobación plan de acción propuesto por la entidad ante el ente certificador APPLUS para eliminar la causa y evitar su recurrencia. | Tecnológico | Presentar el plan de acción, ante el ente certificador Applus Colombia Ltda, para eliminar la no conformidad presentada al no alcanzar los resultados esperados en el indicador que muestra el número de visitas a la página web institucional. Reiterar el compromiso para llevar a cabo las acciones correctivas, preventivas y de mejora, cuando se presenten este tipo de circunstancias, dentro de las fechas pertinentes. | 2017-07-04 | 2017-08-15 | PLAN DE ACCIÓN CONFORME, PARA INDICADOR DE VISITAS A LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL CON FRESULTADOS POSITIVOS. | Lider de Porceso Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Applus Colombia Ltda: se aprecia que la información del proceso fijada en la extranet por la entidad sobre los indicadores de gestión del proceso TIC´s figuran desactualizada frente a la información que se encuentra subida en la red interna institucional, por lo tanto debe gestionarse el reporte periódico al coordinador de calidad para su publicación en este otro medio, ya que al consultar esta información en la extranet se puede interpretar que el líder de proceso no ha tabulado información alguna durante todo el 2016. | Tecnológico | Actualizar en la herramienta dispuesta por la entidad EXTRANET, la información oportuna de los indicadores de gestión de los diferentes procesos. | 2017-07-04 | 2017-08-15 | INFORMACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN, PUBLICADA EN LA HERRAMIENTA EXTRANET, EN TIEMPO OPORTUNO. | Lider de Porceso Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ha.-3: El proceso no controla y coordina el cumplimiento y la calidad de la publicidad periódica en la página web institucional, la información de orden presupuestal. Se aprecia que no existe publicación del presupuesto de la vigencia fiscal de 2016, como los archivos de la publicación individual en su momento de las ejecuciones de ingresos y gastos de los trimestres I, y II del año en curso. Solamente figura publicada la ejecución al cierre de septiembre con ocasión del reporte del III trimestre de este año, aunque en este archivo se encuentra cargado el histórico de los trimestres ene-mar y abr-jun. Al descargar y abrir el archivo que contiene la información del presupuesto de la vigencia 2015, sus datos no generan la información esperada por el usuario que desearía revisar o conocer sobre dicho presupuesto, la cual no se puede editar, situación que se visualizó y documento según el pantallazo que quedó insertado en calidad de evidencia (prueba) del proceso auditor. Similar situación se encuentra con el documento informe de gestión 2015 de la entidad, publicado en la página web institucional, la cual no está legible. | Tecnológico | Actualizar en la página web institucional la información de orden presupuestal para la vigencia fiscal 2016, como los archivos de la publicación individual de las ejecuciones de ingresos y gastos de manera trimestral, y verificar que no haya ningun tipo de interrupción al momento de descargar los archivos. Asi mismo, verificar que el informe de gestión de la entidad sea públicado de forma correcta, apra que al momento de su consulta, este se legible. | 2017-07-04 | 2017-08-15 | INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | Lider de Porceso Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ha.-4: El proceso no controla y coordina el cumplimiento y la calidad la información que la entidad debe fijar periódicamente y permanentemente en página web institucional. Al consultar la página web institucional de la sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P., www.aguasdelhuila.gov.co no se encuentran fijados, entre otros. los siguientes documentos: Plan de desarrollo vigente de la entidad, indicadores de gestión, tablas de retención documental, cuadros de clasificación documental, información sobre eliminación documental, procedimientos, inventario documental del archivo central, inventarios documentales de los diferentes archivos de gestión por proceso por vigencia fiscal, registro activos de información de la entidad, información clasificada y reservada, programa de gestión documental, y el esquema de publicaciones por página Web por cada vigencia fiscal. Dentro del cumplimiento de la política de información y comunicación institucional se debe evidenciar que los métodos de seguimiento y medición faciliten el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas, y los resultados pertinentes estén disponibles y sean difundidos de manera permanente en las páginas electrónicas. Se debe revisar por parte de la administración de la sociedad, el cumplimiento integral de la ley 1712 de 2014, el decreto 2609 de 2012, y el decreto 2578 de 2012. | Legal | Diseñar una matriz , con semáforos que permita realizar el respectivo seguimiento a la información que debe ser públicada en la página web institucional de manera oportuna. En la matriz debe aparecer información de orden presupuestal para cada vigencia, Plan de desarrollo Vigente, indicadores de gestión, tablas de retención documental, cuadros de clasificación documental, información sobre eliminación documental, procedimientos, inventario documental del archivo central, inventarios documentales de los diferentes archivos de gestión por proceso por vigencia fiscal, registro activos de información de la entidad, información clasificada y reservada, programa de gestión documental, y el esquema de publicaciones por página Web por cada vigencia fiscal. | 2017-07-04 | 2017-08-15 | INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | Lider de Porceso Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso |  | William Reyes Muñoz |  | Técnico III - Coordinador TIC´s |  |  |  |  | 0 | 0
Revisado (superior Inmediato) |  | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Subg. Administrativo y Financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) |  | Germán Darío Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico