## Formato PM
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión de Mejoramiento Contínuo | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | Juan Carlos Berján Bahamón
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2016 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | 22 de Dic de 2016
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.-1: El proceso no controla la fijación dentro del SGC la publicidad o disposición de la información de los mapas y/o matriz de los riesgos operacionales de cada uno de los procesos de la sociedad. Dentro de la estructura y fijación de los instrumentos del sistema de gestión de la calidad compilados en al extranet para conocimiento, interacción y consulta permanente de los funcionarios, se observa que no a todos los procesos se les ha colgado o publicado la información relativa a los mapas de riesgos, entre ellos: Gestión financiera; gestión de oportunidades; gestión de portafolio – comercialización; gestión de bienes y servicios – Almacén; gestión de proyectos; gestión de conocimiento; servicios públicos; direccionamiento estratégico; y control Interno. Se verifico que todos los procesos de la entidad cuentan con registros de su mapa o matriz de riesgos operacionales, pero falta su fijación para complementar dicha información en los documentos publicados en la extranet del sistema de gestión de la calidad. La matriz o mapa de riesgos operacionales, debe actualizarse de forma anual, según los cambios internos o externos que puedan generar posibles nuevos riesgos a documentar y administrar, y de manera general los riesgos anticorrupción, según las disposiciones y directrices del gobierno nacional. | Operativo | Actualizar en la herramienta dispuesta por la entidad (Extranet), la información correspondiente a los mapa de riesgos institucionales para los diferentes procesos inherentes al sistema. | 2017-07-27 | 2017-09-27 | MAPAS DE RIESGO INSTITUCIONALES DE LOS DIFERENTES PROCESOS, ACTUALIZADOS EN LA HERRAMIENTA (EXTRANET) | Juan Carlos Berján Bahamón
Ha.-2: Inexistencia de registros del análisis de los resultados de sus mediciones de indicadores de gestión del proceso. La ficha del único indicador de mejora continua, aunque esta tabulada al mes de septiembre de 2016, no evidencia registro alguno en las secciones dispuestas para el análisis mes por mes de los resultados de su medición. La revisión efectuada al día 12 de diciembre de 2016 denota que faltan los registros de los meses de octubre y noviembre del año en curso. El indicador no tiene definido el registro del objetivo del mismo, y la ficha del indicador no establece la metodología para la obtención de los datos. | Operativo | Actualizar el registro pertinente, de manera mensualizada de los indicadores de proceso. Realizando la respectiva tabulación de las variables así como también el registro de análisis de resultados y acciones de mejora. Establecer el objetivo para cada indicador y así mismo, la metodología para la obtención de los datos. | 2017-07-27 | 2017-09-27 | INDICADORES DE PROCESO DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO, CALCULADOS PERIODICAMENTE Y CON REGISRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Juan Carlos Berján Bahamón
Applus Colombia Ltda: Con la visita de primera renovación de octubre de 2016, el ente certificador agrega no conformidades No. 13 y 16, dejando como evidencia que el indicador cumplimiento en cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el año 2016 no se logra evidenciar en algunos casos que la organización determine, recopile y analice los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad; incluyendo los datos generados por el resultado del seguimiento y medición y los generados por cualesquiera otras fuentes pertinentes. Pendiente tramite aprobación plan de acción propuesto por la entidad ante el ente certificador APPLUS para eliminar la causa y evitar su recurrencia. (Revisión Oficina de control interno 14-12-2016) | Operativo | Al ente Certificador Applus Colombia Ltda. Se le presentó informe con el propósito de cerrar las no conformidades resultado de la auditoría realizada en el mes de Octubre del año 2016, para el proceso de Gestión de Mejoramiento Contínuo. | 2017-07-27 | 2017-09-27 | INFORME PRESENTADO AL ENTE CERTIFICADOR, QUE EVIDENCIA EL CIERRE DE LAS NO CONFORMIDADES. | Juan Carlos Berján Bahamón
Ha.-3: El proceso no controla y coordina el cumplimiento del cálculo de los indicadores de gestión de todos los procesos, y la oportunidad de su publicidad en el sistema de gestión de calidad – extranet. Se aprecia que la información del proceso fijada en la extranet dispuesta por la entidad sobre los indicadores de gestión del proceso de gestión de servicios públicos figuran desactualizada frente a la información que se viene subiendo a la red interna, al consultar esta información en el sistema de gestión de la calidad no se aprecia información alguna al respecto, y se puede interpretar que el líder de proceso no ha tabulado información alguna durante todo el 2016. Al consultar los indicadores del proceso de TIC’s dentro de las herramientas del SGC fijadas en la extranet, se encuentra que los SET de indicadores se encuentran sin calcular en todos los meses, pero en la red interna poseen información tabulada a septiembre de 2016. De otra parte, se aprecia que varios procesos, aunque sus SET o tableros y fichas técnicas de indicadores se encuentran publicadas en el SGC – extranet, al consultarlos no cuentan con calculo alguno durante toda la vigencia fiscal de 2016 de sus indicadores de gestión, procesos: Bienes y servicios, gestión de proyectos, gestión jurídica – contratación, recurso humano, y direccionamiento estratégico, entre otros. Algunos pocos procesos, si tienen calculados sus indicadores, pero no existen registros en las secciones dispuestas para documentar periódicamente por parte de los líderes de proceso, el análisis de sus mediciones, y las pertinentes a los registros de mejora que se requieran ante desviaciones presentadas frente a las metas propuestas. | Operativo | Actualizar el registro pertinente, de manera mensualizada de los indicadores de los diferentes procesos. Realizando la respectiva tabulación de las variables así como también el registro de análisis de resultados y acciones de mejora. Verificar que el registro de los indicadores por proceso se haga en su totalidad en el tablero y ficha técnica. | 2017-07-27 | 2017-09-27 | INDICADORES DE LOS DIFERENTES PROCESOS, CALCULADOS PERIODICAMENTE, EN SUS TABLEROS Y FICHAS TÉCNICAS Y CON REGISRO DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS. | Juan Carlos Berján Bahamón
Applus Colombia Ltda: Acorde a lo anotado en el párrafo anterior se advierte la existencia de no conformidades reiteradas por el ente de certificación del SGC de la entidad, pero a la fecha continúan abiertas no conformidades para el proceso de gestión del conocimiento; y nuevas no conformidades en este sentido para otros procesos: TIC’s, jurídica – contratación, mejora continua, y gestión del conocimiento. (visita de primera renovación – octubre de 2016). | Operativo | Al ente Certificador Applus Colombia Ltda. Se le presentó informe con el propósito de cerrar las no conformidades resultado de la auditoría realizada en el mes de Octubre del año 2016, para los diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. | 2017-07-27 | 2017-09-27 | INFORME PRESENTADO AL ENTE CERTIFICADOR, QUE EVIDENCIA EL CIERRE DE LAS NO CONFORMIDADES. | Juan Carlos Berján Bahamón
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso | 2017-07-27 | Juan Carlos Berján Bahamón |  | Auxiliar Administrativo II |  |  |  |  | 0 | 0
Revisado (superior Inmediato) | 2017-07-27 | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Sub Gte. Administrativo y financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) | 2017-07-27 | Germán Darío Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico