## Hoja1
Fecha de Inicio |  | 2017-06-01 | 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017
Fecha de terminación |  | 2017-12-30 | 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017
Registro-Evidencia |  | * Registro reuniones | * Porpuestas enviadas. * Estudio referente al plan de mercadeo para la entidad. * Aplicación y resultados de las encuestas. | * Propuesta comercial. * Registro telefónico. * Registro electrónico. | * Documentos proceso de contratación.
Acciones de contingencia ante posible materialización |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Evidencia-Registro |  | N/A | N/A | N/A | N/A
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Residual |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | DESERTIFICACIÓN POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR | 1. Estrategicos | 2. Gestión de mejoramiento contínuo | * Deficiencia en el seguimiento al cierre de no conformidades generadas en las auditorias externas. * falta de cierre de no conformidades detectadas y/o reiteración de las mismas. * desinterés por parte de los líderes de proceso. * Desinterés por parte de la alta gerencia. | * Pérdida de imagen y credibilidad institucional. * Inconformidad del cliente interno y externo respecto al sistema de gestión de calidad. * Falencias en los procesos de la entidad. * Sanciones disciplinarias, legales y/o penales. | 5 | 3 | Moderado | * Análisis e interpretación de indicadores por procesos. * Seguimiento y cierre de no conformidades. | * Seguimiento a los planes de acción de cada proceso. | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Formación a funcionarios como auditores internos. | Lideres de procesos/ lider Gestión de Mejora contínua/ Gestión de direccionamiento estratégico/ Control Interno Disciplinario. | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Certificación auditores internos. * Resolución programa de capacitación anual. * Informe no conformidades de auditorías internas y externas. | Plan de Acción inmediato para cierre de no conformidades resultantes de no conformidades | Informe por parte del ente certificador.
2 | BAJO COMPROMISO POR PARTE DE LA ALTA GERENCIA. | 1. Estrategicos | 2. Gestión de mejoramiento contínuo | * Falta de seguimiento y control por parte de la alta dirección. * Desinterés por el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. | * Desmotivación por parte de los líderes de procesos y equipo de trabajo. * Desarticulación del Sistema de Gestión de la Calidad. | 1 | 3 | Bajo | * Informe de Seguimiento y monitoreo por parte del comité asesor de calidad y MECI y jefe de Conrol Interno. | * Cumplimiento a los planes de Acción. | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Realización de comité de Gestión de la calidad mensual. | Gestión Direccionamiento Estratégico/ Control Interno Disciplinario/ Mejoramiento contínuo. | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Asistencia a comité de Gestión de la Calidad Mensual. * Informe control Interno Disciplinario. | N/A | N/A
3 | PRODUCTO NO CONFORME | 1. Estrategicos | 2. Gestión de mejoramiento contínuo | * No se realiza Seguimiento a las acciones correctivas. * Falta de re inducción a los líderes de proceso a cerca del cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora. * No detección de falencias en procedimientos. * Desconocimiento en la metodología para la identificación del riesgo. * Desconocimiento de la documentación del sistema de gestión de calidad, (físico y herramienta Extranet). | * Apatía del cliente interno hacia el sistema de gestión de calidad. * No implementación de la documentación del Sistema de Gestión de la calidad. * Desertifcación por parte del ente certificador. * Mala imagen institucional. | 1 | 3 | Bajo | * Evaluación de la gestión de calidad. * Reportes de no conformidades. * Análisis de indicadores por procesos. * Seguimiento al procedimiento de reinducción en temas de competencia del grupo de calidad. | Procesos y procedimientos documentados | 2 | 4 | Moderado | Evitar | * Imprimir una copia del listado maestro de documentos para el manejo de los funcionarios. * Realizar seguimiento periódico de los procedimientos de control de documentos y control de registros. | Gestión Mejoramiento Contínuo | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Listado maestro de documentos. * Procedimiento control de documentos y registros. | N/A | N/A
1. Estrategicos |  | 1. Gestión direccionamiento estratégico |  |  | Rara vez -1 |  |  |  | Evitar
2. De imagen |  | 2. Gestión de mejoramiento contínuo |  |  | Improbable -2 |  |  |  | Reducir
3. Operativos |  | 3. Gestión de Control Interno |  |  | Posible -3 |  |  |  | Compartir
4. Financieros |  | 4. Gestión de portafolio |  |  | probable -4 |  |  |  | Asumir
5. Cumplimiento y conformidad |  | 5. Gestión de proyectos |  |  | Casi seguro -5
6. Tecnológicos |  | 6. Gestión de servicios públicos | [6 empty] | Mensual
7. De corrupción |  | 7. Gestión del conocimiento |  |  | Insignificante -1 |  |  |  | Bimestrual
8. De información |  | 8. Gestión de bienes y servicios |  |  | Menor -2
|  | 9. Gestión de oportunidades (licitaciones, convenios y cooperación) |  |  | Moderado -3 |  |  |  | Líderes de proceso/ Gestión de Mejoramiento Contínuo/ Gestión Direccionamiento Estratégico/ Control Interno Disciplinario
Bajo |  | 10. Gestión del recurso humano |  |  | Mayor -4 |  |  |  | Gestión Mejoramiento Contínuo
Moderado |  | 11. Gestión financiera |  |  | Catastrófico -5 |  |  |  | Gestión Direccionamiento Estratégico/ Control Interno Disciplinario/ Mejoramiento Contínuo
Alto |  | 12. Gestión Jurídica
Extremo |  | 13. Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación
Note on B15: hp: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo, se nombra el riesgo y se clasifica.
Note on F15: hp: Consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.
Note on O15: hp: Evitar el riesgo: Tomar acciones para prevenir su materialización. Reducir el Riesgo: Tomar acciones para disminuir tanto la probabilidad (acciones de prevención), como el impacto (acciones de protección). Compartir o Transferir: reducir el efecto a través por ejemplo de una póliza de seguro. Asumir el Riesgo: cuando se ha reducido o transferido.
Note on P15: hp: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable o minimizar el riesgo.
Note on R15: hp: El riesgo residual se asumirá y administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará en un reporte mensual o bimestral, de acuerdo al nivel en que quede catalogado.