## Hoja1
Fecha de Inicio |  | 2017-06-01 | 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017
Fecha de terminación |  | 2017-12-30 | 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017
Registro-Evidencia |  | * Registro reuniones | * Porpuestas enviadas. * Estudio referente al plan de mercadeo para la entidad. * Aplicación y resultados de las encuestas. | * Propuesta comercial. * Registro telefónico. * Registro electrónico. | * Documentos proceso de contratación.
Acciones de contingencia ante posible materialización |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Evidencia-Registro |  | N/A | N/A | N/A | N/A
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Residual |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | BAJA COMPETITIVIDAD FRENTE A LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO | 3. Operativos | Gestión del Conocimiento | * Falta de capacitación al personal. *Conocimiento limitado de normatividad. | *Identificación deficiente de necesidades *PDA deficientemente estructurado. | 3 | 3 | Moderado | * Revisión periodica de los entes reguladores del sector ( CRA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOM. MUCT) | * Capacitación personal | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Incluir capacitacion en el plan de capacitación anual o cada vez que la norma se actualice. | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO/ SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Mensual | 2017-05-22 | 2017-12-30 | * Registro reuniones | N/A | N/A
2 | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | 3. Operativos | Gestión del Conocimiento | * Inasistencia del personal capacitador. * impuntualidad con la agenda. * Bajo conocimiento del personal | * Perdida de credibilidad e imagen institucional por la ineficiencia y responsabilidad a la hora de entregar un servicio. * Quejas y reclamos por parte de los clientes. * Afectación en la gestión institucional. * Retraso o incumplimiento de las actividades. | 3 | 4 | Alto | * Realizar la gestión conforme al procedimiento establecido. * Revisar el cumplimiento de los procedimientos. * Actualizar los procedimientos | Procedimientos formales aplicados | 3 | 4 | Alto | Evitar | * Revisión de las obligaciones contractuales frente a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales que permita evitar la duplicidad entre funciones y obligaciones contractuales. * Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en los Manual de Funciones y Competencias Laborales. * Revisar cumplimiento del procedimiento de ingreso de personal. | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO/ SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | Mensual | 15/03/2016 04/01/2016 15/03/2016 | 30/12/2016 | * Matriz Grupo de Gestión del Talento Humano * Sistema de Gestión de Calidad | N/A | N/A
3 | INEFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL PERSONAL DE CAPACITACIÓN | 3. Operativos | Gestión del Conocimiento | *El personal contratado no es idoneo o no cuenta con la experiencia requerida para satisfacer las necesidades del cliente. *Falta de personal experto en temas específicos. | *Perdida de credibilidad e imagen institucional. * Pérdida de oportunidades de negocio para la entidad. * Mala orientación al personal capacitado. | 1 | 3 | Bajo | * Verificar la documentación del proceso. * Seguir los procedimientos. * Actualizar los procedimientos. | Procesos y procedimientos documentados | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Acciones de seguimiento períodico al personal. * Aplicar encuestas de satisfacción a los participantes en los procesos de selección de Gerencia Pública. * verificación del cumplimiento de requisitos del participante en procesos de selección meritocrática. * Evaluación del personal, amtes de salir a campo. | Grupo de Meritocracia | Mensual | 29/02/2016 30/05/2016 30/03/2016 | 30/12/2016 30/12/2016 30/06/2016 | * Actas de capacitación * Encuestas aplicadas * Correos Electrónicos | N/A | N/A
4 | Incumplimiento en el cronograma de ejecución de contratos de Fortalecimiento Institucional | 3. Operativos | Gestión del Conocimiento | *Demora en la contratación de personal, conforme al cronograma propuesto | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad. * Desequilibio financiero. | 3 | 3 | Moderado | * Presentar para aprobación ante el Comité respectivo. * Verificar la aprobación del Comité. * Seguimiento en Comité | Comité Directivo/Comité de Contratación / Comité Institucional de Desarrollo/Comité Evaluador | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. * Determinar los responsables para participar en los comités de contratación y Evaluación en cada proceso de selección. * Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. | * Secretaría General *Grupo de Gestión Contractual | Mensual | 2016-01-04 | 2016-12-30 | * Manual de contratación *Documentación de los procesos de selección * Actas de reunión * Actas de comité de contratación * Informes de verificación y evaluación de propuestas *Publicaciones efectuadas | N/A | N/A
Note on B15: hp: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo, se nombra el riesgo y se clasifica.
Note on F15: hp: Consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.
Note on O15: hp: Evitar el riesgo: Tomar acciones para prevenir su materialización. Reducir el Riesgo: Tomar acciones para disminuir tanto la probabilidad (acciones de prevención), como el impacto (acciones de protección). Compartir o Transferir: reducir el efecto a través por ejemplo de una póliza de seguro. Asumir el Riesgo: cuando se ha reducido o transferido.
Note on P15: hp: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable o minimizar el riesgo.
Note on R15: hp: El riesgo residual se asumirá y administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará en un reporte mensual o bimestral, de acuerdo al nivel en que quede catalogado.