## Hoja1
Fecha de Inicio |  | 2017-06-01 | 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017
Fecha de terminación |  | 2017-12-30 | 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017
Registro-Evidencia |  | * Registro reuniones | * Porpuestas enviadas. * Estudio referente al plan de mercadeo para la entidad. * Aplicación y resultados de las encuestas. | * Propuesta comercial. * Registro telefónico. * Registro electrónico. | * Documentos proceso de contratación.
Acciones de contingencia ante posible materialización |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Evidencia-Registro |  | N/A | N/A | N/A | N/A
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Residual |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | Demora en tramite de compra. | 3. Operativos | 4. Gestión de portafolio | * falta de priorización en la contratación para la compra de bienes. | * perdida de ventas, disminución de clientes, disminución de ingresos. | 5 | 3 | Moderado | * solicitud por escrito de la compra del bien con anticipación de que el inventario se agote. | Procesos y procedimientos documentados | 2 | 3 | Bajo | Evitar | * Solicitar a la subgerencia Administrativa y Financiera elaborar un convenio con los proveedores de mas alta rotación en productos que permita el suministro de estos periódicamente según se requiera. * Revisar el plan anual de compras. | Gestión de Portafolio | Mensual | 2017-06-01 | 2017-12-30 | * Registro reuniones | N/A | N/A
2 | Deficiente estrategia comercial. | 3. Operativos | 4. Gestión de portafolio | * Falta de disfución del portafolio de servicios de la entidad. * No se esncuentra estructurada el área de gestión comercial. | * Pérdidas de clientes directos e indirectos para la comercialización de bienes y servicios que ofrece la entidad. * Desconocimiento de la marca comercial a nivel local, regional y nacional. | 1 | 3 | Bajo | * Seguimiento a las propuestas comerciales. | * Evaluación a cerca de la expectativa de los clientes, con base en las encuestas aplicadas | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Solicitar a la Subgerencia Administrativa y financiera para la estructuración del plan de mercadeo. * Establecer área comercial, con personal competente, capacitado y con disponibilidad de tiempo. Para ofrecer los productos y o servicios de la empresa. * Aplicar encuestas de satisfacción al cliente para identificar necesidades del cliente externo. | Gestión de Portafolio | mensual | 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 | * Porpuestas enviadas. * Estudio referente al plan de mercadeo para la entidad. * Aplicación y resultados de las encuestas. | N/A | N/A
3 | COMPETENCIA DESLEAL | 3. Operativos | 4. Gestión de portafolio | * Dádivas económicas por los principales proveedores de la competencia. | * Pérdidas econimicas para la empresa. * pérdida de fidelización del cliente. | 1 | 3 | Bajo | * Establecer políticas comerciales por medio de los organismos de control. * Segumiento a las ofertas comerciales. | * Envio de propuestas comerciales por medio electríonico y fisico. | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Seguimieto a través de llamadas telefónicas. * Visitas a los clientes. | Gestión de Portafolio | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Propuesta comercial. * Registro telefónico. * Registro electrónico. | N/A | N/A
4 | PÉRDIDA DE CLIENTES POR FALTA DE INVENTARIOS | 3. Operativos | 4. Gestión de portafolio | * Falencias en el proceso de contratación. * Mala selección de los proveedores. | * Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. * Pérdidas económicas para la empresa. | 1 | 3 | Bajo | * Revisión de los procesos juridicos y de contratación de la entidad. * Definición de criterios para la selección de los proveedores. | * Seguimiento Y/o supervisión al proceso de contratación. | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Verificación de idoneidad de los proveedores. * Revisión de los tiempos en el manual de contratación de acuerdo a la cuantía del contrato. | Gestión de Portafolio/ Gestión Jurídica/ Gestión de Mejoramiento contínuo | Mensual | 01/06/2017 01/06/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Documentos proceso de contratación. | N/A | N/A
Note on B15: hp: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo, se nombra el riesgo y se clasifica.
Note on F15: hp: Consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.
Note on O15: hp: Evitar el riesgo: Tomar acciones para prevenir su materialización. Reducir el Riesgo: Tomar acciones para disminuir tanto la probabilidad (acciones de prevención), como el impacto (acciones de protección). Compartir o Transferir: reducir el efecto a través por ejemplo de una póliza de seguro. Asumir el Riesgo: cuando se ha reducido o transferido.
Note on P15: hp: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable o minimizar el riesgo.
Note on R15: hp: El riesgo residual se asumirá y administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará en un reporte mensual o bimestral, de acuerdo al nivel en que quede catalogado.