## obra
ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE OBRA
No DE CONTRATO
[6 empty] | No. | 219 del 2023
Fecha de Suspension: 01 de Abril 2024
Objeto: “OPTIMIZACION ALCANTARILLADO BARRIO ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA; AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PUNTO DE CONEXIÓN PROYECTO CONSTRUCCION DEL COLEGIO GABRIEL PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA-HUILA”. |  |  |  | Valor Inicial: $ 503.352.338,00
Valor Adicional: 0,0
Valor Final:$ 503.352.338,00
Valor Anticipo (40%): $201.340.935,00
Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Numero de Aprobacion de Poliza:Cumplimiento: 61-44-101052698 Responsabilidad Civil: 61-40-101019221 FVPC: 29/03/2029
Fecha Aprobación Póliza: 11 de Enero de 2024
Convenios: Resolucion 368-369/2023
Municipio: Villavieja-Rivera
Contratista: RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ | [5 empty] | C.C.: 7.716.297
Plazo Inicial: El plazo previsto para la ejecución del contrato es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. |  |  | Plazo Adicional: |  |  | Plazo Final: El plazo previsto para la ejecución del contrato es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
JUSTIFICACION DE LA PRESENTE SUSPENSION: Por solicitud del contratista mediante el oficio de fecha del 29 de marzo de 2024 y aprobado por la interventoria según oficio del 29 de marzo del 2024. se acepta la Suspension de obra No. 1 por los siguientes motivos: 1. Durante el mes de Marzo de 2024 el régimen de lluvias presente en la zona se ha incrementado considerablemente como se evidencia en el reporte del IDEAM, (anexo informe de precipitaciones “Día Pluviométrico) del Mpio de Rivera para el mes de Marzo de 2024); estas lluvias además de restringir el transporte de carga pesada dificulta considerablemente las labores de excavacion, relleno y demas actividades propias del contrato. Por lo que la interventoría decide suspender las actividades hasta que dismuya el regimen de lluvias y se puedan normalizar las actividades.
Debido a lo anterior, se procede a realizar la Suspensión No. 1 por un periodo de treinta (30) días calendario teniendo como fecha de reinicio de labores el día 01 de mayo de 2024.
En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.
Historial cronológico del proyecto
ACTIVIDAD | FECHA |  | DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS |  |  |  | DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación | 2024-01-22
Suspensión No. 1 | 2024-04-01 |  | 70
Reiniciación No.1
Suspensión No. 5
Reiniciacion No 5
Los suscritos, establecen como fecha de suspensión de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 01 del mes Abril de 2024.
Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO
NOMBRE |  | CARGO |  |  | CEDULA |  |  | TELEFONO
CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. R.L. HARBEY ARIAS MEDINA |  | Interventor |  |  | NIT. 900,179,281-7 C.C.: 7.693.198 de Neiva |  |  | 3136677610
RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ |  | Contratista |  |  | C.C.7.716.297 |  |  | 3125224179
CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. R.L. HARBEY ARIAS MEDINA |  |  |  |  | RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ
Interventor |  |  |  |  | Contratista
Note on H5: Señalar el Numero del contrato Respectivo
Note on E12: Señale la Fecha de Vencimiento de La Poliza de cumplimiento

## interventoria
ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE INTERVENTORIA
No DE CONTRATO
[6 empty] | No. | 220 del 2023
Fecha de Suspension: 01 de Abril 2024
Objeto: “Ejecutar la interventoría contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado: “OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Y “AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PUNTO DE CONEXIÓN PROYECTO CONSTRUCCION DEL COLEGIO GABRIEL PLAZAS MUNICIPIO DE VILLAVIEJA HUILA”. |  |  |  | Valor Inicial: $ 39.155.134
Valor Adicional: 0,0
Valor Final: $ 39.155.134
Valor Anticipo (40%): $15.662.053.60
Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Numero de Aprobacion de Poliza: Cumplimiento: 61-44-101052701 RESPOSABILIDAD CIVIL No.: 61-40-101019223
Fecha Aprobación Póliza: 11 de Enero de 2024
Convenios: Resolucion 368-369/2023
Municipio: Villavieja-Rivera
Contratista: CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. | [5 empty] | NIT: 900.179.281-7
Representante Legal: HARBEY ARIAS MEDINA | [5 empty] | CC.7.693.189
Plazo Inicial: La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza interventoría, incluido el plazo de liquidación de cada contrato de obra y cuatro (4) meses más. El proponente deberá tener en cuenta que este plazo podrá ser prorrogado. El plazo del contrato de obra a realizar interventoría es de Tres (3) meses equivalente a 90 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización de este. |  |  | Plazo Adicional: |  |  | Plazo Final: La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza interventoría, incluido el plazo de liquidación de cada contrato de obra y cuatro (4) meses más. El proponente deberá tener en cuenta que este plazo podrá ser prorrogado. El plazo del contrato de obra a realizar interventoría es de Tres (3) meses equivalente a 90 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización de este.
JUSTIFICACION DE LA PRESENTE SUSPENSION: La suspension No. 1 de la interventoria a la que esta acta hace referencia, esta motivada en cuanto a que el contratista de obra mediante oficio del 29 de marzo del 2024. solicita la Suspension de obra No. 1por los siguientes motivos: 1. Durante el mes de Marzo de 2024 el régimen de lluvias presente en la zona se ha incrementado considerablemente como se evidencia en el reporte del IDEAM, (anexo informe de precipitaciones “Día Pluviométrico) del Mpio de Rivera para el mes de Marzo de 2024); estas lluvias además de restringir el transporte de carga pesada dificulta considerablemente las labores de excavacion, relleno y demas actividades propias del contrato. Por lo que la interventoría, una vez fueron constatadas las circuntancias decide aprobar dicha suspension de actividades hasta que dismuya el regimen de lluvias y se puedan normalizar las actividades.
Debido a lo anterior, se procede a realizar la Suspensión No. 1 por un periodo de treinta (30) días calendario teniendo como fecha de reinicio de labores el día 01 de mayo de 2024.
En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.
Historial cronológico del proyecto
ACTIVIDAD | FECHA |  | DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS |  |  |  | DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación | 2024-01-22
Suspensión No. 1 | 2024-04-01 |  | 70
Los suscritos, establecen como fecha de suspensión de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 01 del mes Abril de 2024.
Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO
NOMBRE |  | CARGO |  |  | CEDULA |  |  | TELEFONO
CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. R.L. HARBEY ARIAS MEDINA |  | Interventor |  |  | NIT. 900,179,281-7 C.C.: 7.693.198 de Neiva |  |  | 3136677610
DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO |  | SUPERVISOR |  |  | C.C.7.726023 |  |  | 3103144617
CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. R.L. HARBEY ARIAS MEDINA |  |  |  |  | DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO
Interventor |  |  |  |  | Supervisor
Note on H5: Señalar el Numero del contrato Respectivo
Note on E12: Señale la Fecha de Vencimiento de La Poliza de cumplimiento