## Hoja1
Nombre del Proceso: |  | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Tipo de proceso |  | MISIONAL
Responsable del Proceso: |  | ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.020 - 2.024 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | Evaluación
[7 empty] | Calif | Observaciones
1 | Disminuir el nivel de inconvientes en la ejecución de los proyectos a cargo de la Entidad. | 1.1 | Realizar una exhaustiva revisión (técnica, económica, legal y ambiental) a los proyectos a ejecutar, previamente a su ejecución para minimizar los incovenientes en el desarrollo del proyecto | 5% de obras con inconvenientes | # de proyectos con revisión / # de proyectos adelantados | 2020 | 1 | Se hizo la revisión con cada uno de los proyectos antes del inicio de las obras.
|  | 1.2 | Realizar Comités Técnicos periodicos para realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos | 01 Comité Técnico Mensual | # de Comités Técnicos mensuales por obra | 2020 | 1
|  | 1.3 | Realizar la revisión en terreno antes de la ejecución del proyecto | 100% de proyectos con revisión en terreno previo a la ejecución del proyecto | Numero de proyectos con revisión en terreno previo a la ejecución del proyecto / # numero de proyectos ejecutados año | 2020 | 1
2 | Ofrecer servicios de Consultoría para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico | 2.1 | Ofrecer los servicios de consultoría para la elaboración de proyectos de agua potable y saneamiento básico y otros | 3 | # de proyectos elaborados | 2020 | 3 | _ Alc emergencia Timana, Alc emergencia Isnos y Construcción de unidades sanitarias departamento del Huila.
|  | 2.2 | Gestionar la aprobación técnica ante las diferentes entes cofinanciadores | 3 | No. de proyectos viabilizados / No. de proyectos presentados | 2020 | 0.14286 | Presentados: Acueducto el Mirador del municipio de Acevedo; PTAR Colombia; PTAR Teruel; PTAR La Plata; Alc sanitario Timana, Alc combinado Isnos, PTAR Garzón, Según informaciones del MVCT el proyecto de Alc emergencia de Timana ya fue viabilizado.
3 | Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados por la Entidad | 3.1 | Realizar visitas técnicas al finalizar la obra | 100% de proyectos con visita final, una ver terminado el proyecto | No. de visitas finales / No. de proyectos terminados | 2020 | 2 | _Alc sanitario los cauchos mpio Guadalupe; Alc Aguas lluvias barrio Las Granjas mpio de Neiva; Alc Nuevo Horizonte Algeciras; Acu Berlin Siberia La Esperanza del mpio de Acevedo; Construccion de baterias sanitarias municipio de La Argentina.
Construcción colectores del mpio de Garzon. Construccion y optimizacion alc sanitario Mpio Nataga.