## Hoja1
Fecha de Inicio |  | 2017-06-01 | 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017 | 01/06/2017 01/06/2017
Fecha de terminación |  | 2017-12-30 | 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | 30/12/2017 30/12/2017
Registro-Evidencia |  | * Registro reuniones | * Porpuestas enviadas. * Estudio referente al plan de mercadeo para la entidad. * Aplicación y resultados de las encuestas. | * Propuesta comercial. * Registro telefónico. * Registro electrónico. | * Documentos proceso de contratación.
Acciones de contingencia ante posible materialización |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Evidencia-Registro |  | N/A | N/A | N/A | N/A
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Residual |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | SUSPENCIONES DE OBRA | 3. Operativos | 5. Gestión de proyectos | * Falta de documentos o requisitos del proyecto. * Que se presenten diferencias entre lo proyectado y lo real en terreno. * Incumplimiento de los compromisos adquiridos por la comunidad para la ejecución de la obra. * Por condiciones climáticas. * Gestión para la consecución de recursos para obras adicionales no previstas en el proyecto. | * Retraso en la entrega de la obra. * Inconformismo en las comunidades por la demora en la entrega. * Mala imagen institucional | 5 | 3 | Moderado | * Firma y verificación del acta de suspensión del contrato por el interventor y contratista y el visto bueno del supervisor y la subgerente técnica y operativo. * Validar condiciones de reiniciación del contrato * Revisión de proyectos antes de contratar (permisos, licencias y diseños ) entre otros. * estudio de prefactibilidad. | Procesos y procedimientos documentados | 5 | 3 | Moderado | Evitar | * En la socialización hacer una clara descripción del proyecto y de los compromisos de la comunidad municipio y contratistas. * Cuando la comunidad no este cumpliendo con el compromiso se motivará mediante reuniones de concientización. | Subgerencia Técnica y operativa | Mensual | 01/06/2020 01/06/2020 | 30/12/2020 30/12/2020 | * Registro reuniones. * Acta de suspención de contrato. * Estudio de prefactibilidad | N/A | N/A
2 | ADICIONES A LOS CONTRATOS | 3. Operativos | 5. Gestión de proyectos | * Proyectos presentados con condiciones diferentes a la reales en el terreno. * Proyectos con falencias en el diseño y presupuesto. * Adiciones por fenómenos naturales | * Mayores recursos para un proyecto que limitan la ejecución de otros. * Suspensiones de los contratos. * Demora en la entrega de las obras para el beneficio de la comunidad. | 1 | 3 | Bajo | * Control de calidad en la elaboración de los proyectos. * Verificación por parte del contratista y el interventor de las posibles adiciones. * Revisión y Visto bueno del supervisor y Subgerencia técnica. * Aprobación de las adiciones por parte del gerente. * Revisión técnica y presupuestal anterior a la contratación. | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Verificar e incluir las actividades de chequeo en terreno de los proyectos que viabilice aguas del huila. | Subgerencia Técnica y operativa | Mensual | 2020-06-01 | 2020-12-30 | * Listas de chequeo | N/A | N/A
3 | DEMORA EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | 3. Operativos | 5. Gestión de proyectos | * Ajustes finales para el funcionamiento de la obra. * Presentación tardía de la documentación por parte del contratista y/o del interventor. | * Demora en la liquidación en el convenio. * Riesgos jurídicos. * Incumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción o mejoramiento. | 1 | 3 | Bajo | * Retención del 10% de los pagos parciales que se desembolsan una vez liquidado el contrato. * Pago final condicionado a la liquidación del contrato. * Requerimientos escritos y verbales al contratista e interventor. * Realizar liquidación unilateral del contrato. * Retención del pago final hasta que alleguen todos los paz y salvos requeridos. | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Que una vez cumplido el término de ley para la liquidación bilateral se procederá a notificar a jurídica para que se proceda a realizar la liquidación unilateral. | Subgerencia Técnica y operativa | Mensual | 01/06/2020 | 30/12/2020 | * Actas de liquidación de contrato. * Requerimiento escrito | N/A | N/A
4 | DEMORA EN LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS QUE PRESENTAN LOS MUNICIPIOS A LA ENTIDAD | 3. Operativos | 5. Gestión de proyectos | * Falta de personal para la revisión de los proyectos. . | * Demora en la gestión de poyectos de las entidades cofinanciadoras. | 1 | 3 | Bajo | * Asignar personal para la revisión de los proyectos. | Procesos y procedimientos documentados | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Requerir a los municipios responsables de los proyectos comunicándole los requisitos faltantes para su respectivo ajuste. * Jornadas de trabajo para completar documentación. * Asignación de un funcionario para que realice seguimiento hasta que se cumpla la totalidad de los requisitos y se viabilice el proyecto. | Subgerencia Técnica y operativa | Mensual | 01/06/2020 01/06/2020 01/06/2020 | 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 | * Requisitos para la elab. De proyectos | N/A | N/A
5 | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS | 3. Operativos | 5. Gestión de proyectos | * Falta de planeación por parte del contratista al inicio de contrato. * Falta de seguimiento estricto por parte del interventor. * Incumplimiento de los compromisos adquiridos por la comunidad para la ejecución de la obra. * Por condiciones climáticas. * Gestión para la consecución de recursos para obras adicionales no previstas en el proyecto. | * No satisfacción de la comunidad y de la entidad. * Retraso en la entrega de la obra. | 3 | 3 | Moderado | * Requisitos de selección de contratistas. * Contratación de interventores asumidas por Aguas del Huila. * Registro de contratistas irresponsables. * Aplicar y acatar recomendaciones para la invitación de los potenciales contratistas. | Procesos y procedimientos documentados | 3 | 3 | Moderado | Evitar | * Requerimientos verbales y escritos al contratista e interventor. * Notificar a contratación para que se hagan efectivas las pólizas contractuales y/o aplicación de multas establecidas en el contrato. . | Subgerencia Técnica y operativa | Mensual | 01/06/2020 01/06/2020 | 30/12/2020 30/12/2020 | * Requerimientos escritos. * pólizas de cumplimiento. | N/A | N/A
Note on B15: hp: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo, se nombra el riesgo y se clasifica.
Note on F15: hp: Consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.
Note on O15: hp: Evitar el riesgo: Tomar acciones para prevenir su materialización. Reducir el Riesgo: Tomar acciones para disminuir tanto la probabilidad (acciones de prevención), como el impacto (acciones de protección). Compartir o Transferir: reducir el efecto a través por ejemplo de una póliza de seguro. Asumir el Riesgo: cuando se ha reducido o transferido.
Note on P15: hp: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable o minimizar el riesgo.
Note on R15: hp: El riesgo residual se asumirá y administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará en un reporte mensual o bimestral, de acuerdo al nivel en que quede catalogado.