## P. M. Servicios Públicos Tarqui
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión de Servicios Públicos - Tarqui | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | NORMA CONSTANZA SALAS VARGAS
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2017 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | Julio de 2017
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.-1.Incumplimiento sobre rendición de informes a la plataforma SUI / Revisado el cumplimiento sobre la rendición de informes a nivel externo relacionado con los cargues al SUI de los diferentes reportes por tópicos a la plataforma dispuesta por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios - SSPD, de acuerdo a los términos y plazos establecidos en las resoluciones emitidas por este organismo de control y vigilancia, se aprecia que continúan pendientes varios reportes en especial de información de orden financiero y de costos de los servicios públicos, e información por revisar y corregir respecto cifras bajo normas internacionales de información financiera – NIIF, de las vigencias 2014, 2015 y 2016, situación que puede afectar sancionatoriamente a la entidad por su incumplimiento reiterativo | Operativo | Reversar informacion financiera cargada al SUI y elaborar los formularios y formatos de las taxonomias de los años 2015 y 2016. Generar y entregar los formatos de costos ABC para cargar al sui y correspondiente al primer semestre del año 2016, año 2016, y primer semestre del año 2017 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100% DE FORMATOS Y FORMULARIOS FINANCIEROS CARGADOS AL SUI. | Angela Lucía Narvaez Tovar - Cesar Augusto Vera Rodríguez
Ha.-2: Debilidades en la base de datos e información generada en la facturación del municipio de Tarquí / Se pudo apreciar que existen todavía datos por depurar o actualizar en las bases de usuarios para mejorar la calidad de la información en las facturas, tales como código predial catastral y zonificación cuyos recuadros figuran en blanco; y en cuanto a los números de cedulas de los suscriptores ya que en varios casos esta información se suple con el mismo número asignado como código del usuario, situación que se aprecia en 6 de las 7 copias de facturas solicitadas aleatoriamente para revisar la liquidación de sus tarifas (facturas No. 00187546, 00187436, 00187853, 00187376, 00187840, y 00188089). La factura No. 00187376 con clase de uso industrial y la 00188089 con clase de uso oficial, presentan consumos históricos constantes durante varios meses por 30 y 80 m3 respectivamente, debido a que el registro de lectura o contador está frenado o parado, de esta manera se viene liquidando el servicio por promedio, motivo por el cual, se debe gestionar la revisión y posible reposición del medidor. Servicios públicos continua pendiente que el proceso de gestión del conocimiento que viene desde el año pasado liderando la realización de los censos catastrales de usuarios en los diferentes municipios del Huila, provea la información correspondiente de los nombres completos de los usuarios, numero de cedula de identificación, direcciones, sectores, secciones, manzanas, código de información catastral, número de los medidores en uso. |  | Actualizar la base de datos de facturacion con los numeros de cedula de los suscriptors y la informacion que hayan recolectada en terreno en el catastro de usuario realizado por el area de capacitacion en desarrollo del convenio GESTOR. 2- Revisar los medidores que tengan consumo 0 y frenados para solicitar su cambio. | 2017-08-01 | 2017-12-31 | No. DE SUSCRIPTORES CON INFORMACIÓN COMPLETA/ No. DE SUSCRIPTORES TOTALES. NUMERO DE MEDIDORES EN SERVICIO/ NUMERO DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO. | Norma Constanza Salas Vargas
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso | 2017-07-17 | Norma Constanza Salas Vargas |  | Auxiliar Administrativo II |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-07-17 | Angela Lucía Narvaez Tovar |  | Profesional Universitario
Revisado (superior Inmediato) | 2017-07-17 | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Sub Gte. Administrativo y Financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) | 2017-07-17 | Germán Darío Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico

## P. M Servicios Públicos Sta Ma
ÁREA - CICLO - PROCESO | Gestión de Servicios Públicos - Santa María | [5 empty] | Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento
LIDER O COORDINADOR | NORMA CONSTANZA SALAS VARGAS
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR | 2017 | RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | Julio de 2017
CLASE DE PLAN DE MEJORA: | DE PROCESO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: | Registrar cada una de las acciones de mejora que se implementen en el proceso, en armonia con las políticas de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de Control Interno institucional, lo mismo que las observaciones y no conformidades establecidas por la oficina de Control Interno.
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD | ACCIONES A SEGUIR | [5 empty] | Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado | Fenecimiento
| CLASE DE RIESGO | ACTIVIDAD DE MEJORA | TIEMPO ESTIMADO |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE - PROCESO
|  |  | Inicial | Final |  |  |  | Fecha | SI | NO
Ha.-1.Incumplimiento sobre rendición de informes a la plataforma SUI / Revisado el cumplimiento sobre la rendición de informes a nivel externo relacionado con los cargues al SUI de los diferentes reportes por tópicos a la plataforma dispuesta por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios - SSPD, de acuerdo a los términos y plazos establecidos en las resoluciones emitidas por este organismo de control y vigilancia, se aprecia que continúan pendientes varios reportes en especial de información de orden financiero y de costos de los servicios públicos, e información por revisar y corregir respecto cifras bajo normas internacionales de información financiera – NIIF, de las vigencias 2014, 2015 y 2016, situación que puede afectar sancionatoriamente a la entidad por su incumplimiento reiterativo | Operativo | Reversar informacion financiera cargada al SUI y elaborar los formularios y formatos de las taxonomias de los años 2015 y 2016. Generar y entregar los formatos de costos ABC para cargar al sui y correspondiente al primer semestre del año 2016, año 2016, y primer semestre del año 2017 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100% DE FORMATOS Y FORMULARIOS FINANCIEROS CARGADOS AL SUI. | Angela Lucía Narvaez Tovar - Cesar Augusto Vera Rodríguez
Ha.-2: Debilidades en la base de datos e información generada en la facturación del municipio de Santa María / sobre una muestra aleatoria de facturas por estratificación y clase de uso suministrada por servicios públicos (Facturas 00137831, 00138471, 00137886, 00138023, y 00138212), se pudo apreciar que existen todavía datos por depurar o actualizar en las bases de usuarios para mejorar la calidad de la información en las facturas, tales como código predial catastral y zonificación cuyos recuadros figuran en blanco; los números de cedulas de los suscriptores en varios casos dicha información se suple con el mismo número asignado como código del usuario, situación que se aprecia en la factura No. 00137886 expedida a nombre de la señora EDELMIRA SANABRIA QUINTERO, cuyo código de usuario “306” se refleja en el recuadro destinado a número de cedula de ciudadanía “306”, con el agravante que también se repite en el espacio fijado para el número del medidor “306”. Según la información impresa de la factura 00138023 a nombre del suscriptor ANTONIO HERNANDEZ FLOR, el código del usuario “1195” es el mismo que se refleja como número del medidor (situación similar se visualiza en la factura número 00137831 a nombre del señor ISIDRO BECERRA FARFAN, su usuario y medidor refleja el número “140”). La factura No. 00137831 del señor Becerra Farfán presenta consumos históricos constantes durante varios meses por 30 m3 debido a que el registro de lectura o contador está parado (frenado) en 10 m3, de esta manera se viene liquidando el servicio por promedio, motivo por el cual, se debe gestionar la revisión y posible reposición del medidor. Servicios públicos continua pendiente que el proceso de gestión del conocimiento que viene desde el año pasado liderando la realización de los censos catastrales de usuarios en los diferentes municipios del Huila, provea la información correspondiente de los nombres completos de los usuarios, número de cedula de identificación, direcciones, sectores, secciones, manzanas, código de información catastral, número de los medidores en uso. | Operativo | Actualizar la base de datos de facturacion con los numeros de cedula de los suscriptors y la informacion que hayan recolectada en terreno en el catastro de usuario realizado por el area de capacitacion en desarrollo del convenio GESTOR. 2- Revisar los medidores que tengan consumo 0 y frenados para solicitar su cambio. | 2017-08-01 | 2017-12-31 | No. DE SUSCRIPTORES CON INFORMACIÓN COMPLETA/ No. DE SUSCRIPTORES TOTALES. NUMERO DE MEDIDORES EN SERVICIO/ NUMERO DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO. | Norma Constanza Salas Vargas
REGISTRO SUSCRIPCIÓN | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA | CONTROL FINAL FENECIMIENTO |  | SI | NO
Elaborado: Líder(es) de proceso | 2017-07-17 | Norma Constanza Salas Vargas |  | Auxiliar Administrativo II |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-07-17 | Angela Lucía Narvaez Tovar |  | Profesional Universitario
Revisado (superior Inmediato) | 2017-07-17 | Cesar Augusto Vera Rodríguez |  | Sub Gte. Administrativo y Financiero |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Aprobado (Representante legal) | 2017-07-17 | Germán Darío Rodríguez Parra |  | Gerente
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO
[11 empty] | 1 | GESTIÓN DE OPORTUNIDADES
[11 empty] | 0 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
GESTIÓN JURÍDICA - CONTRATACIÓN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC'S
MEJORAMIENTO CONTINUO
[11 empty] | INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[11 empty] | DE PROCESO | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[11 empty] | INDIVIDUAL | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA
[11 empty] | 2014 | CONTROL INTERNO
[11 empty] | 2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2016
2017
2018
2019
Clase de riesgos:
Financiero
Operativo
Legal
Ambiental
de Imagen corporativa
Estratégico
Tecnológico